ПРОЕКТ  «ДЕТСКИЕ ДОМА КАРЕЛИИ»

Содержательный годовой отчет

2015 год

Руководитель Проекта: Надежда Павлова

Краткое содержание Проекта «Детские дома Карелии» в 2015 году

На начало 2015 года в 12 детских домах и в Повенецкой Школе-интернате №18 Республики Карелия проживали 447 детей – участников Проекта.

Целью системы защиты детей в России является преимущественное устройство детей, лишенных родительской опеки, на семейные формы попечения. Благодаря развитию семейных форм попечения количество детей, помещенных в детские дома, за  годы 2006-2015 (года работы Проекта) значительно уменьшилось. Но стационарный уход по-прежнему остается значимой формой устройства, содержания и воспитания сирот. Уход за ребенком и его воспитание в детском доме ставят перед  работниками учреждения трудные профессиональные задачи. Большие группы детей, ограниченные финансовые возможности, разнообразие сложных проблем у детей являются теми проблемами, с чем детским домам Республики Карелии приходится ежедневно работать. Детский дом зачастую становится местом длительного пребывания ребенка, поэтому он должен обеспечить ребенку хорошие возможности полноценного роста и развития.

Цель Проекта «Детские дома Карелии» - обеспечение прав воспитанников  детских домов на физический, психический и эмоциональный рост, полноценное развитие и образование.

Основные целевые группы Проекта:

- Дети - воспитанники детских домов Карелии

- Специалисты детских домов Карелии

Проект «Детские дома Карелии» в 2015 содействовал всестороннему развитию детей через предоставление следующих услуг:

- Развитие кружковой деятельности детей двумя путями: 1 - путем оплаты работы привлеченных специалистов - руководителей спортивно-туристических кружков в Медвежьегорском,  Сегежском детских домах, а в 4-ом квартале – и в Повенецкой Школе-интернате; 2 - путем обеспечения приобретения материалов и оборудования кружков, работающих в детских домах Карелии под руководством штатных сотрудников детских домов

- Проведение психологических тренингов для детей, специалистов детских домов и учителей тех школ, где учатся дети детского дома по заявкам детских домов с учетом выявляемых проблем.

- Оказание услуг, связанных с летним отдыхом детей, различными поездками, соревнованиями, конкурсами.

- Социальное сопровождение детей детских домов Республики Карелия: через выявление образовательных, правовых и медицинских проблем детей и решение этих проблем через репетиторство, консультирование, судебную поддержку, оплату платных медицинских услуг; через приобретение  материалов и оборудования, необходимых предметов быта для начала самостоятельной жизни детей по выходу из детского дома.

- Работу «Совета Директоров» с целью развития системы сотрудничества и повышения профессионального уровня специалистов детских домов.

Работа Совета Директоров направлена на обмен опытом работы, проведение обучающих мероприятий по заявкам детских домов: семинары, тренинги, консультации специалистов, и по решениям Министерств образования, здравоохранения и социального развития  Республики Карелия – партнеров Проекта в 2015 году.

Председателем «Совета Директоров»  в 2015 году являлась Ирина  Родионова (директор Вешкельского детского дома);

Дополнительно работа по повышению профессионального уровня специалистов детских домов в рамках Проекта велась через реализацию воспитательной программы «РОСТ» (Развитие. Образование. Социализация. Труд).

Воспитательная программа «РОСТ» направлена  на социальную адаптацию детей - воспитанников детских домов Республики Карелия, подготовку их к самостоятельной жизни по выходу из детского дома, на профессиональное, жизненное становление и развитие.

Участники Проекта в 2015 году

| № | Муниципальный район (городской округ) | Количество детей по состоянию на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГБОУ РК «Детский дом № 2 (смешанный» | 56 |
| 2. | МОУ «Костомукшский детский дом» | 18 |
| 3. | МОУ «Беломорский детский дом «Теремок» | 29 |
| 4. | МОУ «Кондопожский детский дом» | 29 |
| 5. | МОУ «Лахденпохский детский дом» | 36 |
| 6. | МОУ «Пяозерский детский дом» | 32 |
| 7. | МОУ «Медвежьегорский детский дом» (был ликвидирован с 01.08.2015 г.) | 36 |
| 8. | ГОУ «Олонецкий детский дом смешанного типа» | 29 |
| 9. | МОУ «Сегежский детский дом» | 26 |
| 10. | МОУ «Сортавальский детский дом» | 28 |
| 11. | МОУ «Детский дом с. Вешкелица» | 30 |
| 12. | МОУ «Кемский детский дом» | 15 |
| 13. | ГОУ «Повенецкая специальная школа-интернат №18» | 83 |
| ИТОГО (Дети - участники проекта): |  | 447 |

По сравнению с 2014 годом число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в детских домах Республики Карелия, уменьшилось на 12%.

Работу Проекта в 2015 году осложнили три обстоятельства:

1. Начало реорганизации  системы стационарного содержания детей, оставшихся без попечения родителей, с передачей данной системы из ведения Министерства образования республики в ведение Министерства здравоохранения и социального развития (далее - МЗиСР РК) сделало положение сотрудников детских домов не достаточно определенным.

2. Наличие проблем бюджетного финансирования детских домов в условиях экономического кризиса в стране и в мире.

3.  Отказ Министерства образования подписать Соглашение о сотрудничестве в рамках Проекта. Последнее обстоятельство удалось несколько сгладить через реальное участие в реализации Проекта во втором полугодии МЗиСР РК.

Первое обстоятельство поставило перед  РОО «Карельский Союз защиты детей» (далее – «КСЗД»), партнерами Проекта  и самим Проектом новую задачу: насколько возможно, сделать этот процесс для детей детских домов менее болезненным. А «болезненность» в условиях экономического кризиса неизбежна. Так процесс пошел и с сокращением числа учреждений для сирот, и с изменением учредителей детских домов (все учреждения станут государственными), и с неизбежным переводом части детей из одного учреждения в другое.

Все эти обстоятельства осложнили работу Проекта, но все его задачи были выполнены успешно.

| Основные направления работы Проекта | Информация о работе Проекта и ее результатах |
| --- | --- |
| 1. Организация системы сотрудничества и ее результаты | Сотрудничество с партнерами Проекта осуществлялось на основе договоров и соглашений, заключенных «КСЗД» в январе 2015 г.: - Соглашения о взаимодействии по проекту с 12 Администрациями муниципальных районов и городов, на территории которых находятся детские дома и Повенецкая Школа-интернат. Одновременно руководители Администраций получили отчеты об итогах реализации Проекта «Детские дома Карелии 2014». - Договоры о совместной деятельности с 13 учреждениями – участниками Проекта. В договорах и соглашениях были обозначены права, обязанности и ответственность сторон. Поэтому они способствовали развитию системы сотрудничества при реализации в детских домах мероприятий Проекта в интересах детей. В соответствии со Стратегией действий в интересах детей РК и в связи с введением в действие с 01.01.2015 года нового Федерального Закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» в Республике Карелия начался процесс передачи детских домов в ведение МЗиСР РК (произошел окончательно с 1 января 2016 года). Для «КСЗД» это очень значимое и давно ожидаемое решение, так как все детские дома республики давно перестали быть образовательными учреждениями – школами-интернатами, и стали социальными, реабилитационными учреждениями для детей, в большей своей части пострадавших от жестокого обращения в семьях. В этих условиях как никогда нужна эффективная система сотрудничества. Поэтому «КСЗД» в отчетный период подготовил и передал в МЗиСР РК проект Соглашения о сотрудничестве «КСЗД» и МЗиСР РК. В летний период осуществлялось сотрудничество с общественным объединением республики - Карельским региональным общественным благотворительным фондом «Центр развития молодежных и общественных инициатив» (далее - «Центр РМиОИ») по реализации молодежных программ в форме семейных встреч – экспедиций. Развивалось сотрудничество с региональным благотворительным фондом «Материнское сердце», с Карельским отделением Российского благотворительного фонда «Детский Фонд» и другими общественными объединениями при проведении фестиваля спортивных игр «Осенняя мозаика», при организации новогодних праздников, в которых участвовали дети детских домов Карелии. В ходе работы Проекта периодически проходили рабочие встречи с представителями органов власти - участниками сети сотрудничества с целью обсуждения результатов и корректировки хода работы Проекта. Все это способствовало успешной реализации Проекта. |
| 2. Работа кружков, финансируемых полностью за счет Проекта | Работа детей в кружках является элементом и дополнительного образования, и всестороннего развития детей. Эта работа способствует созданию ситуаций успеха, укрепляет веру детей в собственные возможности и способности, повышает самооценку, развивает в детях чувство собственного достоинства. В 2015 году за счет ресурсов Проекта финансировалась полностью работа трех кружков спортивно-туристической направленности, сначала - в Сегежском, Медвежьегорском детских домах, а после ликвидации последнего и в Повенецкой школе-интернате. Медвежьегорский детский дом До его ликвидации с 01.08.2015 года успешно работал «Спортивно-туристический кружок» под руководством инструктора по спорту и педагога дополнительного образования Медвежьегорского Дома детского творчества Владимира Кукеля. В рамках этого кружка на 2015 год Проектом было запланировано проведение 200 часов спортивных и туристических занятий с детьми, 60 часов из которых отводились на обучающие и соревновательные мероприятия в спортзале и на спортивных площадках. Тренером по согласованию с детьми и руководством детского дома было намечено проведение туристических походов выходного дня. Целью проведения походов служит обучение детей выживанию в особых ситуациях, дети учатся сами себя обслуживать в сложных условиях в лесу, у реки, в поле. Учатся разводить костер, готовить на нем пищу, преодолевать препятствия, используя страховочный и подручный природный материал. В рамках туристических походов дети учились правилам обращения с огнем, одновременно осваивали элементы экологического воспитания, учились бережно относиться к природе, убирали территорию после своих и чужих стоянок в условиях похода. В своей работе с детьми тренер использовал игры в теннис, мини хоккей, мини футбол, в шашки и шахматы, работу на тренажерах, прогулки на лыжах, а также производил вместе с детьми закладку снежной пещеры. По мнению директора детского дома Владимира Розенфельда, в кружке занимались все наиболее трудные подростки, но энтузиазм руководителя кружка, его доброта и преданность делу, хорошее туристическое оборудование, приобретенное в рамках Проекта, дали возможность в значительной степени менять поведение этих воспитанников. В спортивно-туристическом кружке Медвежьегорского детского дома в 2015 году занимались 18 воспитанников (12 мальчиков и 6 девочек). Всего в 2015 году Владимиру Кукелю до ликвидации этого детского дома удалось провести с детьми детского дома 120 часов занятий. В Сегежском детском доме в 2015 году с детьми по проекту начал работать тренер по футболу и хоккею, педагог дополнительного образования муниципального учреждения РЦДОД г. Сегежа Максим Романко. Он создал для мальчиков детского дома новый кружок «Футбол-хоккей». Договор о выполнении работ по возмездному оказанию услуг с этим руководителем спортивного кружка был заключен с 1 февраля 2015 года. В рамках этого кружка на 2015 год было запланировано проведение 200 часов спортивных и туристических занятий с детьми, 100 часов из которых были отведены на обучающие и соревновательные мероприятия в спортзале и на спортивных площадках. Тренером по согласованию руководством детского дома было запланировано проведение туристических походов, обучение детей играм в хоккей и футбол. Для того, чтобы дети хорошо овладели искусством игры в футбол и хоккей, тренер включал в занятия упражнения на развитие физической силы и ловкости. После овладения первыми навыками игры планировалось участие спортивной команды детского дома на соревнованиях с командами района и города. В кружке «Футбол-хоккей» в 2015 году систематически занимались 7 мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет. В первые месяцы работы тренер зарекомендовал себя с хорошей стороны, умеющим и готовым придти на помощь трудным подросткам, дети отнеслись с доверием к Максиму Романко и стали охотно с ним работать, с большим желанием посещали тренировки. Но из запланированных 200 часов работы было оплачено по Проекту только 140 часов работы. Причина – вынужденное прекращение действия договора об оказании услуг. Оказалось, что Максим Романко вошел в штат сотрудников детского дома, став воспитателем одной из групп детей. Работа кружка продолжалась, но без финансирования от Проекта. Повенецкая Школа-интернат В связи с создавшейся экономией денежных средств по причине ликвидации Медвежьегорского детского дома и прекращении работы его спортивного кружка, была одобрена заявка Школы-интерната на создания в нем для детей с проблемами умственного и психического здоровья кружка «Юный турист» под руководством Сергея Гвоздя - педагога дополнительного образования муниципального учреждения культуры пос. Повенец. Этот кружок начал работу в октябре 2015 года. На занятиях кружка дети изучали историю становления и развития спортивного туризма, виды туризма. Познакомились с основными понятиями, терминами и техникой безопасности спортивного туризма. В практической части работы кружка дети осваивали элементы игры в баскетбол «Попади в кольцо», играли в «Волейбол». Часть занятий тренер отводил вопросам подготовки детей к походу: дети учились распределять обязанности, готовили снаряжение для похода, материал для розжига костра. Другие занятия проводились непосредственно в ходе самих туристических походов. В октябре – декабре в кружке занимались 2 группы детей (первая группа 8 человек, вторая - 10 человек). Всего тренер Сергей Гвоздь провел 48 часов занятий. Но даже этот не большой период работы кружка, созданного в рамках Проекта, дал очень хорошие результаты. Дети включились в новый интересный и весьма полезный вид деятельности, прежде не доступный для них по причине особенностей их здоровья и отсутствия опыта такой работы с детьми у сотрудников Школы-интерната. В конце года по желанию детей администрация этого учреждения приняла решение о продолжении работы этого кружка под руководством штатного сотрудника Школы-интерната. Участвуя в работе спортивных секций, в жизни летних туристических лагерей, в условиях длительных походов, дети укрепляют свое физическое здоровье, значительно меньше болеют. У них формируются такие черты характера как: трудолюбие, настойчивость, ответственность за принятое решение и порученное дело, чувство коллективизма, любовь к природе, животным. Таким образом, формируются такие черты характера, которые необходимы для социализации и адаптации воспитанников в обществе после выхода из стен детского учреждения. Всего в течение 2015 году в этих трех учреждениях Проекта было проведено 308 часов занятий, в них принимали участие 43 воспитанника учреждений Проекта. |
| 3. Приобретение материалов и оборудования для обеспечения работы кружков детских домов | Занятия в кружках детей способствуют их развитию и являются существенным фактором социализации детей и подготовки их к выходу из детского дома в самостоятельную жизнь. Занятия в кружках дают детям: - смену вида деятельности, переход от образовательной умственной деятельности в школе к физической и творческой активности в кружках; - смену стиля общения и увеличение времени общения со сверстниками и руководителями кружков. В кружках создается неформальная обстановка, там не предъявляются столь жесткие требования к дисциплине, отсутствует состояние стресса и тревоги. Поэтому в кружках быстрее устанавливают дружеские отношения; - кружки - наиболее эффективный способ организации досуга. У детей, посещающих кружковые занятия, меньше шансов попасть в какую-нибудь неблагоприятную ситуацию на улице, приобрести вредные привычки, совершить правонарушения. Кроме того, группа детей в кружке - модель социума в миниатюре. Менее формализованная обстановка дает больше возможностей опробовать различные модели поведения. А необходимость достижения общей цели вынуждает детей развивать навыки общения, учиться разрешать конфликты, отстаивать свое мнение и находить компромиссы. Поэтому развитие деятельности кружков в детских домах Карелии является приоритетным направлением деятельности Проекта. В 2015 году за счет высокого курса евро и за счет экономии средств Проекта по заработной плате сотрудников Проекта удалось значительно увеличить размер финансовых средств, выделяемых на приобретение материалов и оборудования для работы кружков детских домов. Удалось не только пополнить материальную базу существующих в детском доме кружков, но и создать условия для открытия новых видов детского творчества в ряде детских домов. Приобретение товаров и оборудования для кружков детских домов осуществляется по согласованным руководителем Проекта заявкам детских домов. Как правило, приобретение товаров производится в г. Петрозаводске сотрудниками Проекта в тех магазинах, где у «КСЗД» есть скидки на стоимость товаров. Сегежский детский дом В течение 2015 года в детском доме работали 4 кружка дополнительного образования и развития детей: «Домоводство», «Спортивный кружок», «Компьютерный кружок» и кружок «Очумелые ручки» (очень умелые ручки). Из них 3 кружка работали под руководством сотрудников детского дома. В кружке «Очумелые ручки» под руководством Ирины Заборских занимаются практически все воспитанники детского дома. Дети шьют мягкие игрушки, из соленого теста способом лепки создают картины и настенные панно, рисуют, из бумаги - отходов местного бумажного комбината, изготавливают модели одежды для кукол и людей. Дети вышивают картины, крючком и спицами вяжут носки и рукавицы, техникой декорирования украшают различные предметы (шкатулки, вазы). Детские работы представлены на выставках различного уровня. Кроме того, результаты своего ручного труда дети используют для своих нужд. В 2015 года для обеспечения работы этого кружка по Проекту были приобретены: пряжа для вязания, краски, ватман, кисти, бисер, салфетки для техники «декупаж», клеевые пистолеты, цветочные горшки, рамки и для оформления детских работ и др. материалы. Для занятий спортом в зимний период для спортивного кружка по Проекту был приобретен спортивный инвентарь - клюшки юниорские, шайбы, ленты для клюшек и другие материалы для игры в хоккей. Всего в 2015 году для кружков Сегежского детского дома были приобретены товары на сумму 40 703 рубля. Пяозерский детский дом Для этого детского дома финансирование кружков по Проекту сократилось в связи с переводом большой части детей в середине года в Кемский детский дом. В детском доме под руководством директора Светланы Вяхиревой работал кружок «Творческие поделки», в котором занимаются все воспитанники детского дома, но наиболее активными участниками являются 9 человек. В кружке дети изготавливают игрушки из ткани и природного материала, изготавливают сувениры из пуговиц, вышивают нитками «мулине» и лентами, занимаются росписью по дереву и керамике, плетут из бисера. В первом квартале 2015 года по проекту были приобретены наборы для создания красивых заколок для укладки волос, чехлов-футляров для мобильного телефона, для украшения ногтей. Были приобретены мозаики объемные из дерева «Лукоморье», «Гуси-лебеди»; конструкторы учебно-развивающие: «Авто»; «Страна чудес»; «Замок пиратов», и т.д. В третьем квартале 2015 года были приобретены наборы для ручного творчества: «Картины из фетра»; «Чудо-мастерская»; «Аппликации из паеток и страз»; «Блестящая картина»; «Чеканка»; «Гравюра»; наборы для оригами; резинки для плетения. В декабре 2015 года для выполнения домашних заданий по школьному курсу «Технология» за счет Проекта были приобретены две многофункциональные швейные машинки. Всего в 2015 году для кружков Пяозерского детского дома приобретены товары на сумму 53 600 рублей. Детский дом с. Вешкелица В этом детском доме с поддержкой Проекта постоянно работают 4 кружка. Под руководством инструктора по физической культуре Максима Малаховского успешно работает спортивный кружок, в котором 15 детей (мальчики и девочки) обучаются играм в футбол, мини-футбол и настольный теннис. Во втором квартале 2015 года в ходе подготовки к участию в соревнованиях регионального и международного уровней по Проекту были приобретены материалы для спортивного кружка: свисток, вратарские перчатки, мячи футбольные, теннисные ракетки и шары, насосы и ремонтные иглы для мячей, спортивная форма для команды детского дома по мини-футболу. В декабре 2015 года для этого кружка за счет экономии средств Проекта было приобретено спортивное оборудование: бутсы, мячи, обручи гимнастические и массажные и другое спортивное оборудование. В кружке «Мир творчества» детского дома занимаются 20 воспитанников (10 девочек, 10 мальчиков). В кружке «Оригами» 12 воспитанников (10 девочек, 2 мальчика). В кружке «Волшебный крестик» 10 девочек. В октябре 2015 года для работы этих кружков детского дома по Проекту были закуплены: бумага гофрированная, ножницы, клей-карандаш, картон гофрированный, цветная бумага двухсторонняя, клей, декоративные пайетки и наборы для вышивки и др. Всего в 2015 году для кружков детского дома с. Вешкелица по Проекту были закуплены товары на сумму 49 175 рублей. Медвежьегорский детский дом В этом детском доме под руководством педагога дополнительного образования Медвежьегорского Дома детского творчества Валентины Сергеевой работает кружок «Швейное дело» в котором занимаются 10 девочек в возрасте от 8-16 лет. В кружке девочки не только учатся шить (ночные сорочки, халаты, фартуки), но и занимаются ремонтом одежды детей и пошивом необходимых вещей для детского дома (шторы, кухонные фартуки, прихватки). Для возможности продолжения работы на швейной машинке с функцией «оверлок» (обработка среза материала) по проекту была приобретена новая деталь «петлитель для оверлока» взамен сломанной стоимостью 900 рублей. Для продолжения работы спортивно-туристического кружка под руководством Владимира Кукеля после списания изношенного оборудования и материалов были приобретены 5 спальников, 1 трехместная палатка, 4 футбольных мяча, 10 удочек и комплектующие для оснащения удочек (лески, блесна, наборы крючков, поплавков, грузил, заводных колец и ветлюгов). В 2015 году для всех кружков этого детского дома по Проекту были приобретены товары на сумму 26 325 рублей. К сожалению «КСЗД» и сам детский дом не были своевременно извещены о планах органов власти по ликвидации этого детского дома с 01.08.2015 года. «КСЗД» пока не удалось получить полную и достоверную информацию о судьбе оборудования, закупленного для этого детского дома по данному и другим проектам «КСЗД», но работа в этом направлении нами продолжается в 2016 году. Повенецкая школа-интернат В этом учреждении работали 4 кружка дополнительного образования: «Волшебная нить», «Ткачество», «Волшебный ленточка», кружок игры на гитаре, а в последнем квартале за счет средств Проекта начал работать кружок «Юный турист». В кружке «Ткачество» дети обучаются работе на двух ткацких станках. Они ткут ковровые дорожки. Основным материалом для выполнения дорожек, помимо новых нитей для ткачества, служат не подлежащие ремонту изношенные вещи, разрезанные на лоскуты. Ковровые дорожки дети используют в своих комнатах. В кружке «Волшебная ленточка» дети учатся изготовлению различных художественных работ: своими руками шьют мягкую игрушку, рисуют и методом лепки создают настенные картины и панно. Из бумаги методом папье-маше дети делают шкатулки, с использованием глины лепят различные изделия, вышивают нитками, тесьмой и лентами, крючком и спицами вяжут носки и рукавицы. Желая смастерить что-то самостоятельно, сначала дети рисуют это на бумаге, обсуждают свою задумку с руководителем кружка. Решают вместе, какие материалы будут использовать. В кружке «Волшебная нить» этого коррекционного образовательного учреждения под руководством Ирины Мельниковой дети занимаются ручным ковроткачеством. Данное направление ручного труда способствует развитию мелкой моторики рук, соразмерности движений у детей с интеллектуальными нарушениями развития. Занятия ручным ковроткачеством помогают развивать воображение, внимание, логическое мышление и память. В 2015 году для четырех кружков Школы - интерната были приобретены следующие материалы: бисер различного диаметра и цвета, нитки армированные, джутовый шпагат, бусины различного цвета и размера, клей «Момент», для акустической гитары - два звукоснимателя, 19 наборов для вышивания в ковровой технике и другие необходимые для творческого развития детей материалы. По данной статье по причине недостатка средств государственного финансирования по запросу и с разрешения «Пеластакаа Лапсет» в сентябре Проект был вынужден оплатить приобретение для Повенецкой школы-интерната специального контрольного оборудования, обеспечивающего безопасные перевозки групп детей детских домов - тахографа, активируемого индивидуальной карточкой водителя. Всего 2015 году для Повенецкой школы-интернат были приобретены товары на сумму 69 580 рублей. Детский дом №2 г. Петрозаводска Для организации игр воспитанников детского дома в настольный теннис во втором квартале 2015 года были приобретены ракетки, мячи и сетка для настольного тенниса. В октябре 2015 года в детском доме была организована работа кружка по туризму и альпинизму под руководством Сергея Воздвиженского. Занятия детей проводились на базе Детского – юношеского центра, но потребовалось приобретение для детей соответствующего оборудования и материалов: по Проекту были приобретены две туристические палатки и набор туристической посуды. Общая сумма закупленного туристического оборудования составила 19 500 руб. В данном кружке с использованием закупленного оборудования и материалов занимаются 10 воспитанников детского дома (от 9 до 17 лет) и в рамках постинтернатного сопровождения 4 выпускника детского дома. Для двух воспитанников детского дома, занимающихся в городской секции бокса, по Проекту были приобретены индивидуальные боксерские перчатки. Для кружка детского дома - «Юный велосипедист», работающего под руководством Александра Сивицкого, в декабре 2015 года были приобретены 3 велосипеда на общую сумму 15 000 руб. В этом кружке спортивной направленности занимаются 6 воспитанников старшего подросткового возраста. За счет экономии денежных средств для кружка «Домоводство» в котором занимаются 10 воспитанников, были приобретены в декабре 2015 года швейная машина и блендер, а для кружка «Рукоделие» - крючки и пряжа для вязания. Всего в 2015 году для всех кружков детского дома №2 г. Петрозаводска были приобретены товары на сумму 55 757 рублей. Олонецкий детский дом В Олонецком детском доме с поддержкой Проекта в 2015 году работали 4 кружка дополнительного образования и развития детей под руководством штатных сотрудников детского дома. Кружок «Творческая мастерская» - под руководством педагога дополнительного образования Тины Артамоновой, «Рукодельница» и «Ткацкий цех» - под руководством Валентины Козловой, кружок «Общая физическая подготовка» - под руководством Татьяны Журавлевой. Все воспитанники детского дома занимаются в одном или даже в нескольких кружках по их выбору. В кружке «Ткацкий цех» на четырех ткацких станках дети ткут яркие красивые ковровые дорожки. Основным материалом для выполнения работы, помимо новых нитей для ткачества, служат не подлежащие ремонту старые вещи, разрезанные на лоскуты. Ковровые дорожки, с согласия детей продаются, на вырученные средства приобретается рассада, которую дети высаживают на загородной летней базе детского дома в п. Нурмалицы. Дети выращиваются не только цветы, но и овощи, используемые в детском питании (огурцы, томаты, кабачки, картофель и др.). Для работы этих четырех кружков за счет Проекта были приобретены цветная бумага, цветной картон, ватман, гуашь, клей ПВА, цветная ксероксная бумага, восковой пластилин, канва для вышивания, иглы для вышивки, пяльцы и ножницы. Для оформления детских работ были приобретены деревянные рамки. Для кружка «Общая физическая подготовка» были приобретены мячи футбольные, волейбольные и баскетбольные в количестве 6 штук, четыре резиновых мяча различного диаметра и две игры «Дарц». За счет экономии финансовых средств Проекта в конце года для творческих кружков этого детского дома дополнительно были приобретены материалы: ватман, ножницы, скотч, рамки для оформления работ детей, гофрированная бумага, иголки для вышивания, бумага белая и цветная, пластилин, клей, карандаши простые, маркеры, набор для творчества и др. материалы. Всего для Олонецкого детского дома для работы кружков дополнительного образования и развития детей были приобретены материалы на сумму 42 736 рублей. Кемский детский дом В этом детском доме с поддержкой Проекта работают три кружка дополнительного образования и развития детей. Вокальный кружок «Лавина» работает под руководством музыкального работника детского дома Виктории Лесонен. Спортивный кружок «Здоровье» - под руководством воспитателя детского дома Маргариты Парежевой. Кружок «Умелые руки» - под руководством двух воспитателей детского дома - Валентины Слесарь и Екатерины Леоновой. Через работу в этом кружке в течение года проходят все дети. Их участие в его работе является добровольным и зависит от программы работы кружка на месяц. В вокальном кружке «Лавина» занимаются 8 детей - 4 девочки и 4 мальчика. На занятиях дети учатся индивидуальному и хоровому пению, двое детей обучаются игре на гитаре. В спортивном кружке «Здоровье» занимаются 11 воспитанников – 7 мальчиков и 4 девочки. В этом кружке ведется работа по оздоровлению детей и подготовке их к различным спортивным соревнованиям. За счет Проекта в 2015 году для Кемского детского дома приобретались следующие материалы. - для вокального кружка «Лавина» музыкальный центр и гитара; - для кружка «Умелые руки» наборы для вышивания, декоративные материалы и др. материалы; - для спортивного кружка «Здоровье» были приобретены мячи футбольные и резиновые различного диаметра в количестве 4 штук и две волейбольные сетки. Всего в 2015 году для кружков Кемского детского дома были закуплены товары на сумму18 790 рублей. Костомукшский детский дом В этом детском доме работают 3 кружка дополнительного образования и развития детей. Под руководством педагога дополнительного образования Центра внешкольной работы г. Костомукша Альбины Кожевниковой работает кружок «Декор-студия» в котором занимаются 18 воспитанников (7 девочек и 11 мальчиков). В этом кружке дети шьют «подушки-думочки», мягкие игрушки (овечка), мягкие закладки для книг, красивые фартуки. В этом кружке дети производят мелкий ремонт своей одежды, в марте учились качественно и красиво пришивать заплатки. Три девочки связали для себя шарфики. Используя приобретенные в первом квартале 2015 года материалы (лобзики ручные для работы по дереву «Метеор» и «Тотал», пилки для лобзиков, напильники, зажимы, наждачная бумага), дети изготовили качественные и красивые реквизиты для оформления зала к празднику 8 марта. Под руководством педагога дополнительного образования МБОУ «Центр внешкольной работы» Елены Богдановой за счет оборудования, приобретенного по Проекту ранее, в детском доме успешно работает кружок «Квилинг». В кружке «Квилинг» занимаются 15 воспитанников (8 мальчиков, 7 девочек) старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Поделки, выполненные из бумаги руками воспитанников, ежегодно выставляются на городских и республиканских конкурсах. Часто свои работы дети дарят гостям, в том числе гостям из Финляндии. В детском доме работает «Театральная студия» под руководством воспитателя детского дома Натальи Филинцевой. В «Театральной студии» периодически занимаются все воспитанники детского дома. Под руководством педагога дети ставят музыкальные спектакли, в том числе театральные постановки на праздниках. Зрителями этих представлений являются родственники детей, одноклассники, друзья воспитанников, выпускники детского дома и друзья детского дома. Дети детского дома под руководством взрослых, своими руками изготавливают театральный реквизит и декорации для спектаклей, шьют театральные костюмы. Для изготовления реквизита и костюмов для театральных постановок за счет Проекта были приобретены маски, парики, ткань, грим, гофрированная бумага, лак, краска-гуашь, кисти, клеевой пистолет и другие материалы. Всего в 2015 году для работы кружков детского дома г. Костомукши по Проекту были закуплены товары на сумму 27 547 рублей. Кондопожский детский дом В этом детском доме в 2015 году работали два кружка дополнительного образования и развития детей: «Веселый огород» - под руководством директора детского дома Марины Коротких, и «Школа мастеров» - под руководством инструктора по труду Галины Дмитриевой. В кружке «Веселый огород» организована работа с привлечением всех воспитанников детского дома с их согласия к посильному и интересному труду. На занятиях воспитанники получают знания по уходу за огородными растениями и цветами во дворе детского дома, по заготовке овощей на зиму для дополнительного питания детей. В зимний период на занятиях кружка «Веселый огород» дети получают теоретические знания по уходу за приусадебным участком, выращиванию растений, заготовке овощей на зиму и практические знания по уходу за комнатными цветами. Кружок «Школа мастеров» работает в этом детском дому уже на протяжении 5 лет. В кружке периодически занимаются все воспитанники детского дома, но 11 детей (6 девочек, 5 мальчиков) от 7 до 16 лет - самые активные участники этого кружка. На занятиях дети получают знания и навыки по прикладному творчеству и шитью. В отчетный период за счет средств Проекта для этого кружка были закуплены ножницы портновские, нитки и иглы швейные, тесьма декоративная, лента атласная, ткань ситец и бязь, фетр, флизелин, бусинки, Всего в 2015 году для работы кружков детского дома г. Кондопога по Проекту были закуплены товары на сумму 33 991 рубль. Сортавальский детский дом В 2015 году Проект поддерживал работу двух кружков дополнительного образования и развития: «Рукоделия» и «Спортивный». Более активное участие в работе кружков принимают девочки и мальчики младшего и среднего школьного возраста. В кружке «Рукоделие» под руководством Елены Усеевой занимаются 17 воспитанников. В этом кружке дети занимаются рисованием, лепкой, вязанием и шитьем. Из разнообразных материалов дети изготавливают праздничные и тематические открытки, настенные панно, оформляют личные фотоальбомы. Дети обучаются вязать крючком и на спицах, шьют фартуки, косынки, одеяла, прихватки, пледы. Делают аппликации из тканей. Занимаются росписью по дереву. Вышивают бисером, нитками и лентами. Шьют мягкую игрушку. Для себя вяжут носки, рукавицы и шарфы. Педагог успешно обучила детей современной технике в рукодельном деле – технике «пэчворг» (лоскутное шитье). С помощью своих изделий (пледы, одеяла, чехлы для стульев) дети обустраивают и украшают свои комнаты. На праздниках вручают сделанные своими руками вещи в подарок пожилым людям, друзьям, родителям. Педагоги детского дома ежемесячно оформляют выставки творческих работ детей. Изделия детей участвуют в городских выставках, занимают призовые места. Для этого кружка в 2015 году по Проекту были приобретены материалы: картон, фломастеры, ватман, глитерная мозаика, наборы раскрасок, гравюры, пазлы, фетр, канва, лоскуты материи (ситец, бязь, флис), нитки швейные и мулине, синтепон, флизелин, пяльцы, нитки, портновские ножницы, канва, бисер, термонаклейки и другие материалы. Для спортивных занятий детей были приобретены 4 пары коньков (2 пары для мальчиков, 2 пары для девочек). Всего в 2015 году для работы кружков детского дома г. Сортавала по Проекту были закуплены товары на сумму 34 218 рублей. Лахденпохский детский дом В этом детском доме с поддержкой Проекта в 2015 году работали два кружка дополнительного образования и развития детей. Под руководством тренера-преподавателя Детско-юношеской спортивной школы Сергея Шаталова работал спортивный кружок «Общая физическая подготовка». В спортивном кружке занимались 18 воспитанников детского дома от 7 до 18 лет. В выходные дни дети совершали «велопоходы», участвовали в «велогонках» и других спортивных мероприятиях, осваивали правила дорожного движения. Для выступления на соревнованиях по велоспорту на региональных и международных уровнях по Проекту были приобретены пять профессиональных велосипедов. В марте 2015 года в период весенних каникул дети выезжали в Санкт-Петербург. Пять воспитанников в составе сборной команды Лахденпохского района приняли участие в межрегиональных соревнованиях по велоспорту. Приобретение качественных спортивных велосипедов позволило детям на хорошем уровне выступить на соревнованиях. Для этого же кружка в конце года за счет экономии средств Проекта по заявке детского дома дополнительно были приобретены 6 пар коньков с ботинками (для девочек и мальчиков). В кружке «Ручной труд» под руководством сотрудника детского дома Екатерины Владиевской занимаются 10 воспитанников от 8 до 14 лет. Для этого кружка за счет Проекта были приобретены товары: бисер, пайетки, бусинки, проволока для рукоделия и другие материалы. Всего в 2015 году для работы кружков детского дома г. Лахденпохья по Проекту были закуплены товары на сумму 50 872 рубля. Беломорский детский дом В этом детском доме в 2015 году при поддержке Проекта работали два кружка дополнительного образования и развития: «Очумелые ручки» («очень умелые ручки») и «Спортивный». Кружок «Очумелые ручки» работал под руководством воспитателя детского дома Ирины Глазачевой, и в нем занимались 12 воспитанников детского дома - 7 мальчиков и 5 девочек. Дети создавали картины и настенные панно, выполняли модульные оригами, поделки из пластилина. Детские работы были представлены на выставках различного уровня. Во втором квартале 2015 года для кружка «Очумелые ручки» по Проекту были приобретены: мерцательная мозаика, набор пазлов, пластилин, цветная бумага и другие материалы. В декабре 2015 года для работы этого кружка были закуплены 6 наборов для творчества (картон, краски, масса для лепки), пластиковая мозаика, набор росписи по холсту, набор бусинок, латексные шары, наборы цветной бумаги. Для спортивных занятий детей по заявке детского дома в декабре были приобретены два велосипеда. Всего в 2015 году для работы кружков детского дома г. Беломорска по Проекту были закуплены товары на сумму 49 264 рубля. Таким образом, в 2015 году за счет Проекта для кружков дополнительного образования и развития детей в 13 учреждениях Проекта было приобретено материалов на сумму 548 948 рублей. Это на 64 2% выше, чем в 2014 году. На 56,35% (без учета роста курса евро) выше запланированных расходов по этой статье в бюджете Проекта 2015 года. В основном превышение достигнуто за счет экономии по статьям «заработная плата сотрудников Проекта» и «финансирование кружков, созданных по Проекту». |
| 4. Психологические тренинги для детей и специалистов | В 2015 году в рамках Проекта «КСЗД» организовал и провел 9 психологических тренингов совместных для детей и специалистов в 9 детских домах: 15.03 – Детский дом с. Вешкелица 23.03 – Детский дом г. Олонец 26.03 – Детский дом г. Медвежьегорск 27.03. – Детский дом г. Сегежа 28.04 - Детский дом №2 г. Петрозаводск 24.10 – Детский дом г. Кемь 05.11 – Детский дом пго. Пяозеро 06.11 – Детский дом г. Беломорск 17.12 – Детский дом г. Кондопога Восемь психологических тренингов работали по теме: «Взаимодействие детей и взрослых в детском доме и школе». Проблемы, лежащие в основе работы такого рода тренингов. При взаимодействии педагогов и подростков детского дома дети чаще выбирают неконструктивные способы общения со взрослыми, а педагоги не имеют в достаточной степени навыков общения с детьми, пострадавшими от жестокого обращения в семьях и находящимися в трудной жизненной ситуации. Все это требует создания особых условий общения, в которых и взрослые, и дети получат опыт конструктивного взаимодействия, что будет способствовать развитию и формированию жизнеспособной личности, обладающей достаточными ресурсами для успешной адаптации в обществе. Ведение тренинга в совместной группе: взрослые и подростки, соответствует системному и комплексному подходу в современной психологии и педагогике. Психосоциальные характеристики личности подростка и взрослого качественно меняются в течение краткого времени работы тренинга. Частично проблемы взаимодействия разрешаются при совместном прорабатывании задач. Например, способность взрослого встать на позицию ребенка, возможность ребенку почувствовать, что испытывает взрослый в различных ситуациях. Равноправие и партнерство всех участников группы независимо от возраста трансформируют группу в единый коллектив. Нормы и правила социального поведения у подростков, стиль общения взрослых и детей, разнообразные коммуникативные навыки, приобретенные в тренинге и скорректированные группой, становятся достоянием личности каждого участника и с успехом переносятся в реальные отношения в общеобразовательной школе и коллективе детского дома. Цель данного вида тренингов - закрепление теоретических и практических основ конструктивного взаимодействия детей и взрослых (учителей, воспитателей), создание условий взаимопонимания, когда ребенок может почувствовать, что взрослый нацелен на его поддержку и оказание ему помощи. По заявке Детского дома №2 за счет экономии средств по данной статье бюджета Проекта работал дополнительный психологический тренинг по теме «Я хочу, Я знаю, Я могу», в котором приняли участие 10 подростков, готовящихся к выходу в самостоятельную жизнь, и 4 взрослых из числа сотрудников детского дома. Цель этого тренинга – дать детям первичные навыки самостоятельного конструирования их автономного внутреннего мира путем собственного анализа ситуации, размышления, поиска решений. Пример работы тренинга «Взаимодействие взрослого и ребенка» (2,5 ак. часа работы для детей, 4 ак. часа работы для взрослых) Начало работы только со взрослыми (30 мин.) Пояснение - это мастер-класс для того, чтобы педагоги могли самостоятельно выполнять упражнения тренинга у себя в коллективе – передавали опыт другим (5 мин). Упражнение «Образ профессионала»: работа в парах,задумать образ литературного или сказочного героя, героя фильма или мультфильма, известную личность или историческое лицо, который с Вашей точки зрения является Профессионалом в своей деятельности. Выбрать 3 характеристики, доказывающие это (на ватмане выписать характеристики, ранжировать по содержанию и значимости) (20 мин.). Обсуждение результатов: Как данные характеристики помогут улучшению взаимоотношений? Насколько Вы чувствуете: себя; свое состояние; ребенка; что с ним происходит? Насколько Вы понимаете и знаете: себя, ребенка?(5 мин.) Первый этап работы вместе с детьми в круге Определение правил для успешной и комфортной работы (5 мин.). Упражнение: «Назвать свое имя, показать жест, который Вас характеризует». Все остальные участники круга должны этот жест повторить. Упражнение на знакомство (умение выразить себя жестом) (5 мин.). Упражнение с Петрушкой. Для чего Петрушка появился здесь? (15 мин.) Упражнение «Поддержка». Каждый по кругу по часовой стрелке заявляет о своей проблеме. Задача партнера в паре поддержать заявившего о своей проблеме (не помочь, не посоветовать) (10 мин.). Основной этап Упражнение «Общение в рисунках» (20 мин.) Каждая пара получает один на двоих лист бумаги, где участники в течение 2-3 мин. посредством рисования ведут общение на произвольные темы. Не следует писать слова, отдельные буквы, цифры. Затем участники проговаривают в парах, что каждый из них хотел выразить и что понял из рисунков партнера. Обсуждение итогов упражнения в кругу (возможности невербального общения, естественное включение других неречевых каналов коммуникации в этот процесс + Эмоции (5 мин.). Показать пальцем на самого: спокойного в группе, самостоятельного, миролюбивого, улыбчивого, решительного, выразительного, загадочного, артистичного, бодрого, веселого, гордого, жизнерадостного,… продолжит любой желающий в группе. Создание кукольного спектакля: - Мастер-класс: Показать, как кукла ходит (быстро, медленно, вразвалочку). Каким голосом она говорит. Почесать носик. Похлопать в ладоши. Поздороваться. Попрощаться. Кукла должна рассказать о себе: Как зовут, откуда родом, что любит делать. Как правильно выводить куклу из-за ширмы (по ступенькам, не задирая голову, смотреть на зрителей, герой может выходить не поверх ширмы, а из-за занавески). Показать в паре (с кем-то из детей или взрослых) ситуацию знакомства. (10 мин.) - Каждый получает куклу. Объединяются в 2 группы. В группах выполняют задания: Герои должны представиться. Познакомиться друг с другом (в разных ситуациях: приятных и неприятных). - В каждой группе определяется главный кукольный герой. Главному герою дается карточка настроения. - Создается сценарий мини-спектакля. - Репетируется в группах: где происходят события сказки. Дословно учить текст не обязательно. Достаточно проговорить всё по смыслу (взрослые, помогают составить диалоги) (15 мин.). - Показ мини-спектаклей, каждой группе 5 мин. (10 мин.) Подведение итогов спектакля (5 мин.): - кто инициатор создания сюжета? - всем ли удалось сделать то, что задумали? Аутотренинг. Упражнение «Энергия желания» (5 мин.) Ведущий: А сейчас еще раз посмотрите на творение своих рук — на ладошку – здесь находятся Ваши желания. Приложите свою ладонь к щеке и почувствуйте энергию, которая есть в вашем желании... Какие ощущения она у вас вызывает? Сожмите ладонь и поднесите ее к губам, мысленно проговорите то, чего вы хотите. Разожмите ладонь и дайте своему желанию свободу... Помогите ему взлететь, легонько сдуйте его с ладошки. Заключительный этап Рефлексия (15 мин.) Каждый участник заявляет, получил ли он то, что было озвучено другим в начале тренинга. Подведение итогов со взрослыми участниками тренинга: (30 мин.) Три фактора успешности в выборе профессии: Знание своих притязаний, амбиций, способностей, умений, навыков… Знание, что я получу (поощрение или наказание) за занятие данным видом деятельности в материальном и других смыслах Грамотное соотнесение первого со вторым. Рефлексия занятия по проективной методике. Насколько Вы чувствуете сейчас: себя, свое состояние; ребенка, что с ним происходит? Насколько Вы сейчас понимаете и знаете: себя, ребенка? Чего Вы сегодня добились в плане улучшения взаимоотношений? Подарок: 8 принципов хорошего диалога и Relax (педагогу-психологу); «Девять советов М. Беркли-Ален) (раздать участникам) В работе тренингов в 2015 году приняли участие 81 чел. из числа воспитанников детских домов в возрасте от 10 до 17 лет и 77 взрослых (42 сотрудника детских домов и 35 представителей школ, где учатся воспитанники детских домов). При обсуждении результатов работы тренингов выявилось, что игры понравились, как взрослым, так и детям, педагоги признали, что в эти игры можно играть в группах. По мнению педагогов, эти формы работы развивают коллективизм, умение владеть собой в сложных эмоциональных ситуациях, сохранять позитивную атмосферу в коллективе детского дома. Педагоги отмечали, что дети понимают, что «мы с ними на равных». Отметили заботу детей о взрослых при выполнении заданий в парах. Взрослые убедились, как важно было для детей право выбора, право иметь свое мнение, давать свои варианты ответа, часто не совпадающие с мнением взрослых. Качественные показатели работы тренингов 1. Тренинги способствовали развитию взаимопонимания детей и взрослых. 2. Произошло снижение уровня тревожности, как у детей, так и у взрослых, что наблюдалось при сравнении их психологического состояния «до» и «после» мероприятия: появление улыбок на лицах, изменение интонаций в голосе при разговоре с детьми. 3. Отзывы педагогов свидетельствуют о появлении мотивации к развитию аналитической составляющей педагогического творчества. Из отзыва директора школы пго. Пяозеро: «Очень полезным для нас был тренинг, обсуждали результаты. Отрадно то, что учителя увидели детей совершенно другими в свободной обстановке. Хотелось бы, чтобы воспитателей и работников детского дома в тренинге было побольше!» Тренинги способствовали развитию взаимопониманию детей и взрослых, успешному взаимодействию и позволили выявить психологические проблемы отдельных детей, проблемы взаимоотношений внутри коллективов, проблемы воспитательной работы в детских домах. Таким образом, тренинги позволяли решать и задачи мониторинга положения детей в детских домах. Затраты на проведение 9 тренингов с учетом оплаты услуг тренера, проезда тренера и сотрудника Проекта к месту проведения тренингов и обратно в Петрозаводск составили 89 206 рублей, что на 21% ниже запланированного бюджетом Проектаю |
| 5. Летний отдых детей, участие детей в конкурсах и мероприятиях | По данному направлению работы Проекта по заявкам детских домов оплачивался проезд детей и сопровождающих специалистов к местам отдыха, соревнований и лечения детей. Проект оплачивал по данной статье и стоимость бензина, необходимого для организации ряда поездок детей. Кроме того, проект поддерживал участие детей в различных конкурсах и соревнованиях, победители которых награждались за счет Проекта призами. В первом квартале 2015 года за счет Проекта был оплачен проезд двум воспитанникам детского дома №2 г. Петрозаводска и одному сопровождающему на фестиваль «Рождественские мечты» в г. Великий Устюг Вологодской области. В этот же период в марте месяце воспитанники Лахденпохского детского дома (30 детей) и 5 сопровождающих за счет Проекта выезжали в г. Санкт-Петербург, где 5 воспитанников в составе сборной команды Лахденпохского района приняли участие в межрегиональных соревнованиях по велоспорту. В Санкт-Петербурге дети посетили Музей воды и Аквапарк. В марте за счет Проекта был оплачен бензин для 3 поездок на служебном автомобиле 3 детей и 1-го сопровождающего взрослого Медвежьегорского детского дома на обследование и лечение в Республиканские больницы (2 ребенка) и 1 ребенка в Петрозаводскую Школу–интернат №23. Всего по данной статье в первом квартале 2015 года было использовано 38 618 рублей. Второй квартал В мае 2015 года 20 воспитанников из 3-х детских домов (№2 г. Петрозаводска, г. Кондопога и с. Вешкелица) при поддержке Проекта приняли участие в весеннем туристическом слете-фестивале («Нурмолица-2015») среди воспитанников детских домов, Карелии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который был организован на летней базе Олонецкого детского дома. По Проекту был оплачен проезд детей туда и обратно. В мае за счет Проекта был оплачен проезд автобусом на соревнования в Санкт-Петербург и обратно для участия в международном турнире по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов 5 детей и 1 сопровождающего. В этот же период Проект оплатил расходы на бензин для обеспечения поездки на лечение и обследование 3-х воспитанников и 1-го сопровождающего Медвежьегорского детского дома в Республиканскую детскую больницу (г. Петрозаводск) и Республиканскую больницу (п. Матросы) на служебном автомобиле этого детского дома. Всего по данной статье во втором квартале 2015 года было использовано 30 353 рублей. Третий квартал В июле за счет Проекта был оплачен бензин для проезда на служебном автомобиле 1 ребенка и 1-го сопровождающего взрослого Медвежьегорского детского дома на обследование лечение и лечение в Республиканскую больницу (п. Матросы). В августе для поездки на отдых трех детей Медвежьегорского детского дома и 1-го сопровождающего взрослого были оплачены затраты на бензин при движении по маршруту: г. Медвежьегорск – г. Петрозававодск – г. Медвежьегорск. 05-11 августа 2015 года Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту РК организовал «Фестиваль друзей» в местечке «Карельское залесье». Участниками данного мероприятия стали 3 воспитанника детского дома №2 г. Петрозаводска. Проект оплатил проезд детей на Фестиваль и обратно. В августе с участием Проекта состоялось 3 летние экспедиции («Карелия – Жемчужина Севера», «Доверие к Миру: Вкус к Жизни», «Мудрость России. Свет Ладоги»), организаторами которых стало общественное объединение Карелии «Центр развития молодежных инициатив». В этих экспедициях наряду с детьми из семей, их родителями и семейными наставниками участвовали и 6 детей детских домов: 2 шестнадцатилетние девочки – из Петрозаводского детского дома №2; 2 пятнадцатилетних мальчика Беломорского детского дома; 2 детей из Кондопожского детского дома. Особенностью этих экспедиций было максимальное погружение детей детских домов в семейную жизнь других участников экспедиции. Семь суток такой походной жизни, тесного и постоянного общения с «домашними детьми» и их родителями позволили детям детских домов не только прекрасно отдохнуть, но и открыли перед ними новые перспективы развития своего личностного потенциала. Проект по договору с Центром взял на себя частичную оплату затрат Центра по участию в экспедициях детей детских домов. В августе за счет средств Проекта 10 воспитанников Беломорского детского дома и 2 сопровождающих взрослых на теплоходе «Сапфир» совершили однодневный круиз на остров Соловки. В ходе обзорной экскурсии по острову дети знакомились с образцами стариной одежды, как священнослужителей, так и местного населения, светскими и церковными книгами, иконами. 12-13 сентября Олонецкий детский дом организовал на базе отдыха «Нурмолицы» региональный фестиваль спортивных игр «Осенняя мозаика». Участниками данного мероприятия стали воспитанники ряда детских домов Республики Карелия (Олонецкого, Кондопожского и Вешкельского), Ленинградской области и г. Санкт-Петербург. В рамках фестиваля проводились соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, стритболу, мёкки (игра в финские городки), бадминтону, дартсу. Основными задачами этого регионального фестиваля было укрепление и развитие дружественных связей, дальнейшему развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между детскими домами Северо-Запада России. Для участия детей детского дома с. Вешкелица в этом мероприятии из средств Проекта был оплачен проезд 6 детей и 1 сопровождающего сотрудника детского дома. В сентябре по причине недостатка средств государственного финансирования с разрешения «Пеластакаа Лапсет» Проект был вынужден оплатить приобретение специального контрольного оборудования для автобусов двух учреждений Проекта, обеспечивающих безопасные перевозки групп детей детских домов на летний отдых, соревнования и экскурсии. Для обеспечения работы тахографа автобуса Олонецкого детского дома проект оплатил приобретение индивидуальной карточки водителя. Общие затраты по статье «Летний отдых детей, поездки, участие в конкурсах и соревнованиях» в третьем квартале 2015 года составили 43 046 рублей. Четвертый квартал В октябре 2015 года для 7 детей Повенецкой школы-интерната за счет средств Проекта был оплачен проезд по железной дороге в г. Мурманск. Эти дети приняли участие в международном детско-юношеском творческом фестивале «Созвездие» и фестивале - конкурсе «Кораблик надежды», которые были организованы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Международный детско-юношеский фестиваль творчества был в первую очередь был направлен на выявление творчески одаренных детей, привлечение внимания общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, на обеспечение их успешной реабилитации и социальной адаптации. В конкурсах от Повенецкой школы-интерната приняли участие 3 мальчика и 4 девочки в возрасте от 11 до 17 лет. Дети показали свои возможности в вокале и хореографии. На конкурс в номинации «Декоративно - прикладное творчество» дети привезли работы, выполненные ими в кружках из материалов, приобретенных по Проекту. Все 7 дети этого детского учреждения стали победителями конкурсов. В номинации «Хореография» в старшей группе победителем стала девочка Анна, она получила дипломом II степени. В номинации «Хореография» в младшей группе участники танцевального коллектива «Непоседы» (Яна А., Елена К., Надя К., Николай Ф., Кирилл С., Николай М.) завоевали дипломом III степени. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» в младшей группе две девочки Олеся Т., Елена К. завоевали дипломом III степени. В октябре 4 воспитанника детского дома №2 г. Петрозаводска по их просьбе за счет средств Проекта посетили кинотеатр и посмотрели фильмы «Марсианин» и «Легенда». Восемь воспитанников старшего подросткового возраста этого детского дома посетили «Пейнтбол клуб». Посещения данного мероприятия было рекомендовано психологом детского дома в качестве меры, способствующей снятию тревожности, неуверенности и агрессии у этих детей. После игры дети были в хорошем настроении, делились впечатлениями с другими детьми. В рамках программы по профориентации для 8 детей детского дома №2 г. Петрозаводска была организована экскурсионная поездка на «ПетрозаводскМаш», являющийся в настоящее время крупнейшим машиностроительным предприятием Карелии. В ходе экскурсионной программы дети посетили музей предприятия, познакомились с рядом профессий, используемых на предприятии, с частью производственного процесса. Из средств проекта был оплачен проезд воспитанников на предприятие и обратно. В октябре 2015 года из средств Проекта был оплачен проезд 17-летней воспитанницы детского дома №2 г. Петрозаводска в оздоровительный лагерь «Артек» и обратно. Эта девочка стала победителем творческого конкурса и была премирована путевкой в международный детский центр «Артек». В октябре Проект по заявке Вешкельского детского дома приобрел призы для награждения воспитанников по итогам соревнований и конкурсов, проведенных педагогами детского дома в каникулярный период. Для награждения детей были приобретены: ручка подарочная, блокнот, мелки цветные, светоотражатели, набор декоративных магнитов Во время осенних каникул в ноябре 6 воспитанников Кемского детского дома за счет средств Проекта в сопровождении одного педагога посетили город Петрозаводск. Во время этого двухдневного пребывания в столице Карелии дети посетили Национальный музей Республики Карелия, где ознакомились с историей города, совершили ознакомительную экскурсионную прогулку по исторической части города и его набережной. Дети посетили водно-спортивный центр «Акватика» и кинотеатр «Мираж», где посмотрели фильм «Последняя охота на ведьм». Поездка в столицу очень понравилась детям, они много узнали интересного и познавательного, получили заряд положительных эмоций. Проект оплатил проезд детей, проживание их в гостинице, посещение спортивно-оздоровительного комплекса и кинотеатра. В ноябре 2015 года 20 детей и 2 сопровождающих взрослых Сортавальского детского дома за счет Проекта совершили автобусную поездку в г. Санкт-Петербург и обратно. Программа поездки включала в себя различные культурно-развлекательные мероприятия, посещение музеев, экскурсии по историческим достопримечательностям города, посещение спортивных учреждений, музыкального театра и аттракционов. В ноябре 2015 года во время осенних каникул 15 воспитанников в сопровождении 2 педагогов Олонецкого детского дома совершили экскурсионную поездку в г. Петрозаводск, где посетили водно - спортивный комплекс «Акватика», побывали на киносеансе в кинотеатре «Калевала», в зоо-центре «Московский дельфинарий» и в Национальном музее Республики Карелия. В ходе тематической экскурсии «Губернская столица» дети познакомились с историей г. Петрозаводска - столицы Олонецкой губернии с 1802 года, явившимся в то время важным центром ремесел и торговли Русского севера. Дети «заглянули» в сапожную и швейную мастерские, цирюльню и лавку Гостиного двора, увидели утраченные соборы и памятники, украшавшие город сто лет тому назад. В ноябре во время осенних каникул 19 детей и 2 сопровождающих Костмукшского детского дома за счет Проекта совершили краеведческую экскурсию в этнокультурный центр карельского быта в деревне Вокнаволок. Музейная композиция дала представление детям о богатстве природы родного края. Во время экскурсии специалисты экскурсионного отдела постарались привить детям интерес к быту и национальным традициям карелов. В ноябре 11 воспитанников Сегежского детского дома в сопровождении 2 взрослых и 10 детей и 2 сопровождающих взрослых Беломорского детского дома за счет средств Проекта выезжали в г. Петрозаводск, где посетили водно-спортивный комплекс «Акватика». В ноябре 2015 года за счет Проекты был оплачен бензин для организации поездки 3 воспитанников Сегежского детского дома в Республиканскую больницу и обратно для проведения медико-социальной экспертизы на предмет подтверждения инвалидности детей. В декабре за счет Проекта 15 детей и 2 сопровождающих взрослых Олонецкого детского дома, 15 детей и 2 сопровождающих взрослых Лахденпохского детского дома, 20 детей и 2 сопровождающих взрослых Сортавальского детского дома совершили поездку на празднование Нового Года в Петрозаводск и обратно. Сам праздник финансировался партнером Проекта – общественным благотворительным фондом «Материнское сердце». Расходы Проекта по статье «Летний отдых детей, поездки, участие в конкурсах и соревнованиях» в четвертом квартале 2015 года составили 178 107 рублей. Общие затраты Проекта по статье «Летний отдых детей, поездки, участие в конкурсах и соревнованиях» в 2015 года составили 290 124 рубля. Это на 18% выше плана по бюджету Проекта и 41,65% выше затрат по этой статье в 2014 году. |
| 6. Социальное сопровождение выпускников детских домов | В 2015 году удалось значительно увеличить расходы Проекта по данной статье бюджета на предоставление детям образовательных услуг (репетиторство). Учитывая изменения, внесенные в Закон РФ «Об образовании» (исключение льгот при поступлении) в текущем году детские дома стали активнее использовать эту форму помощи выпускникам. При этом «КСЗД» оказывал помощь детским домам в установлении контакта и взаимодействия с образовательными учреждениями. Но, к сожалению, детские дома Сегежи, Кеми, Костомукши и Лахденпохьи не воспользовались возможностями Проекта по подготовке детей к поступлению в профессиональные образовательные учреждения. Сегежский детский дом Работа этого детского дома по статье «Социальное сопровождение» ограничивалась заявками на приобретение товаров для выпускников и лекарственных средств для детей, назначенных им по результатам их обследования в рамках ежегодной «диспансеризации». Для 6 выпускников детского дома (5 мальчиков и 1 девочка) за счет средств Проекта были приобретены необходимые предметы быта. Четыре выпускника (3 мальчика, 1 девочка) приступают к трудовой деятельности и переселяются в жилые помещения, 2 мальчика продолжат свое обучение в учреждениях среднего профессионального образования г. Петрозаводска. С учетом пожеланий детей для этих выпускников были приобретены электрические чайники, четырем выпускникам, начинающим самостоятельную жизнь в жилом помещении, - по два комплекта постельного белья и двум мальчикам - дорожные сумки. Всего на сумму 13 417 рублей. По итогам «диспансеризации» для 1 воспитанника были приобретены лекарства на сумму 6 487 рублей. Затраты проекта по статье «Социальное сопровождение» составили для 7 детей этого детского дома 19 904 рубля. Пяозерский детский дом Для двух мальчиков - выпускников детского дома, которые в настоящее время обучаются в Медвежьегорском техникуме, по заявке этого детского дома по Проекту были приобретены машинка для стрижки волос и радиоприемник на сумму 3 850 рублей. Для воспитанника детского дома - ученика 9 класса, была оплачена услуга репетитора по английскому языку. За четвертый квартал 2015 года репетитору произведена оплата за 50 часов работы в сумме 21 000.00 руб. По итогам «диспансеризации» для 1 воспитанника были приобретены лекарства на сумму 2 760 рублей. Затраты проекта по статье «Социальное сопровождение» составили для 4 детей этого детского дома 27 610 рублей. Детский дом с. Вешкелица Этот детский дом заказал услугу работы учителя – логопеда, для одиннадцатилетней воспитанницы детского дома. До поступления в детский дом эта девочка проживала в приемной семье в г. Петрозаводске и обучалась в специализированной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи. Работа учителя-логопеда дала хорошие результаты. Оплата услуг за 10 часов работы составила 3 600.00 рублей. По итогам «диспансеризации» для 7 детей были приобретены лекарства на сумму 11 000 рублей. Для 7 выпускников по заявке детского дома были приобретены товары (кухонные принадлежности) на сумму 9 766 рублей Общие затраты Проекта по статье «Социальное сопровождение» составили для 8 детей этого детского дома 24 366 рублей. Медвежьегорский детский дом Для 2-х выпускников детского дома учеников 9 класса (1 мальчик и 1 девочка) была заказана и оплачена услуга оплаты работы репетиторов по подготовке к экзамену по математике. За первый квартал 2015 года репетиторам произведены затраты Проекта за 30 часов в сумме 7 200 руб. Для 5-ти выпускников детского дома (3 девочки и 2 мальчика) за счет Проекта были приобретены предметы быта, необходимые для начала самостоятельной жизни: наборы столовой и чайной посуды, кухонные принадлежности (кастрюли, сковороды, чайники), постельные принадлежности (комплекты белья, пледы, покрывало). Затраты Проекта на товары для выпускников составили 16 738 рублей Затраты Проекта по данной статье для Медвежьегорского детского дома для 7 детей составили 23 938 рублей. Повенецкая школа-интернат №18 В 2015 году для 4-х выпускников школы-интерната (мальчиков), поступающих в среднее образовательное учреждение профессионального образования г. Медвежьегорск, были приобретены за счет Проекта предметы быта, необходимые для начала самостоятельной жизни: наборы столовой посуды, кухонные принадлежности (кастрюли, сковороды, чайники) и постельные принадлежности. Затраты Проекта на эти цели составили 10 842 рубля. Для 3 воспитанников по заявке Школы-интерната были приобретены очки на сумму 7 830 рублей. Затраты Проекта по данной статье для 7 детей этого учреждения составили 18 672 рубля. Детский дом №2 г. Петрозаводска В первом полугодии 2015 года детский дом заказал образовательные услуги – оплату работы репетиторов по математике и физике для 3-х выпускников детского дома (1 мальчик и 2 девочки). Для выпускника 11 класса заказана услуга репетитора по подготовке к экзамену по физике. Для двух выпускниц 9 класса услуга по подготовке к экзамену по математике. Затраты Проекта по оплате работы репетиторов за 71 часа работы составила 25 560 рублей. В ноябре по заявке этого детского дома в рамках коллективного школьного образовательного мероприятия за счет Проекта состоялась поездка 1 воспитанницы детского дома в г.Санкт-Петербург с целью более успешного освоения образовательной школьной программы 9 класса. В ходе образовательно-экскурсионной экскурсии по историческим местам г. Санкт-Петербурга воспитанница посетила, в том числе «Русский музей». За счет средств Проекта за экскурсионную поездку было выплачено 2 600.00 руб. Для 11 выпускников (9 мальчиков, 2 девочки) этого детского дома за счет средств Проекта с учетом индивидуальных пожеланий детей были приобретены необходимые предметы быта: 5 подушек, 5 одеял, кастрюля, сковорода, полотенце, 4 электрических чайника, 3 пледа, 5 комплектов постельного белья на общую сумму 26 080.00 руб. По итогам «диспансеризации» для 5 воспитанников (4 мальчика, 1 девочка) приобретены ортопедические стельки на сумму 5 000.00 руб. Одному выпускнику детского дома, готовящемуся к началу самостоятельной трудовой деятельности, оплачено медицинское освидетельствование для прохождения курсов «Пекарь-кондитер» с получением обязательного документа - «медицинская книжка». Затраты Проекта составили 1 447.80 руб. Для 2 воспитанников по их просьбе оплачена услуга - модельная стрижка, на сумму 1 400.00 рублей. Затраты Проекта по данной статье для 19 детей этого детского дома составили 62 088 рублей. Олонецкий детский дом Для 5-ти выпускников (4мальчика и 1 девочка), поступающих в учреждения профессионального образования, были приобретены пледы, комплекты постельного белья, полотенца, чайники, кастрюли на сумму 10 490 рублей. По итогам «диспансеризации» для 11 воспитанников были приобретены лекарства на сумму на сумму 16 300.00 рублей. По заявке этого детского дома была произведена оплата услуг работы 4-х репетиторов для 5 воспитанников детского дома (3 девочки, 2 мальчика), учащихся 9 класса, по подготовке к экзаменам по русскому языку, математике и английскому языку за 64,5 часа работы в сумме 34 602.00 руб. Затраты Проекта по данной статье для 19 детей этого детского дома составили 61 392 рубля. Кемский детский дом Для 5-ти выпускников (мальчиков), поступающих в образовательные учреждения профессионального образования г. Петрозаводска, были приобретены дорожные сумки и комплект постельного белья на сумму 8 499 руб. По итогам диспансеризации для 7 воспитанников были приобретены лекарства на сумму на сумму 7 300 рублей. Затраты Проекта по данной статье для 12 детей этого детского дома составили 15 799 рубля. Костомукшский детский дом Для 1-го выпускника, поступающего в образовательное учреждение среднего профессионального образования г. Петрозаводска, по желанию мальчика, за счет средств Проекта была приобретена дорожная сумка. Для 2 выпускниц, поступающей в учреждении среднего профессионального образования г. Костомукши, по их желанию за счет средств Проекта были приобретены два комплекта постельного белья, электрические чайники, утюг и наборы кухонных принадлежностей. Всего товаров для выпускников этого детского дома было приобретено на сумму 8 214 руб. По итогам диспансеризации для 7 воспитанников были приобретены лекарства на сумму на сумму 5 000 рублей. Затраты Проекта по данной статье для 10 детей этого детского дома составили 13 214 рублей. Кондопожский детский дом Детский дом заказал по Проекту услугу оплаты работы репетитора для выпускницы 9 класса по подготовке ее к выпускным экзаменам по математике. Оплата работы репетитора за 10 часов работы составила 3 600 рублей. В октябре 2015 г. за счет средств Проекта с учетом индивидуальных пожеланий детей для 2 выпускников детского дома (1 мальчик, 1 девочка) были приобретены товары, необходимые для начала самостоятельной жизни: набор кастрюль, чайник, комплект постельного белья на общую сумму 3 990.00 руб. По итогам диспансеризации для 12 воспитанников приобретены лекарственные средства на сумму 16 000.00 руб. Затраты Проекта по данной статье для 15 детей этого детского дома составили 23 590 рублей. Сортавальский детский дом Для 10 выпускников (5 мальчиков, 5 девочек) детского дома по желанию детей были приобретены единые комплекты необходимых вещей: электрический чайник, комплект постельного белья, махровое банное полотенце. Эти дети продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального образования «Ланденпохский техникум», «Сортавальский колледж» в филиале г. Питкяранта, «Медвежьегорский техникум», «Костомукшский политехнический техникум» и в Выборгском филиале «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации». Общая сумма приобретенных для них товаров составила 23 500.00 руб. По заявке детского дома за счет Проекта была произведена оплата услуг 2 репетиторов для 1 выпускницы по математике и русскому языку за 28 часов работы на сумму 10 080 рублей. По итогам «диспансеризации» для 21 воспитанников приобретены лекарственные средства и стельки на сумму 6 894 рубля. Затраты Проекта по данной статье для 30 детей этого детского дома составила 40 473 рубля. Лахденпохский детский дом Для 6-ти выпускников (5 мальчиков и 1 девочка) за счет средств Проекта с учетом индивидуальных пожеланий детей были приобретены постельные принадлежности (по два комплекта постельного белья, плед, покрывало, одеяло и подушка). Три выпускника приступают к трудовой деятельности и переселяются в жилое помещение, одна девочка выходит замуж, один мальчик планирует продолжить свое обучение в техникуме. Сумма, затраченная на приобретение товаров для этих 6 детей составила 13 201 рубль. Беломорский детский дом Детский дом заказал услугу по оплате работы репетиторов по математике и русскому языку для 2-х выпускниц детского дома по подготовке к выпускным экзаменам. Оплата работы репетиторов за 46 часов работы составила 16 560 руб. Таким образом, достижением проекта в 2015 году стала востребованность образовательных услуг. По статье «социальное сопровождение» 16 детей из 8 детских домов получили за счет проекта образовательные услуги - консультативную помощь репетиров, которые помогли детям ликвидировать пробелы в знаниях, повысить веру в собственные возможности и способности и успешно сдать выпускные экзамены. Не заявили в Проект данного вида услугу только детские дома: Сегежский, Костомукшский, Лахденпохский и Кемский. К сожалению, проблемы финансирования детских домов привели к значительному увеличению запросов детских домов по оплате услуг медицинского характера. 10 детских домов подали заявки на оплату медикаментов для 75 детей. Только для детей детских домов Беломорского и Лахденпохского не потребовалась такого рода услуга Проекта. Дети Медвежьегорского детского дома в связи с его ликвидацией с 01.08.2015 года проходили диспансеризацию, находясь в других детских домах. В 2015 году общие затраты Проекта по этому направлению «Социальное сопровождение» составили 360 807 рублей, что на 6,5% больше чем в 2014 году, и на 11% выше плана (бюджета Проекта). |
| 7. Мониторинг положения детей в детских домах | Для постоянного наблюдения за результатами Проекта, анализа их влияния на изменение (улучшение) положения детей, для контроля использования полученных по проекту оборудования и материалов в течение 2015 года осуществлялись мероприятия с названием «мониторинг». Мониторинг осуществлялся сотрудниками Проекта: руководителем Проекта Надеждой Павловой и ассистентами Проекта Ириной Мазур. Для ведения этого направления деятельности Проекта осуществлялись специальные поездки в детские дома, и проводилась соответствующая работа в ходе психологических тренингов. При посещении детских домов проводились встречи и беседы с детьми, специалистами этих учреждений, обследовались помещения, в которых дети живут, занимаются творчеством и спортом, осуществляют личные санитарно-гигиенические потребности, питаются. Проводилось знакомство с работой кружков и результатами этой работы, посещались занятия и осматривалось состояние оборудования, приобретенного за счет Проекта. Проводился осмотр территория детских домов, состояния спортивных и игровых площадок, их оснащенность необходимым оборудованием. Во время проведения психологических тренингов велось наблюдение за взаимоотношениями между детьми, воспитателями и учителями, эти наблюдения продолжались во время совместного чаепития детей и взрослых после окончания работы тренингов. Этапы мониторинга и его результаты: В марте 2015 года Ассистент проекта Ирина Мазур с целью ведения мониторинга положения детей и организации работы психологических тренингов выезжала в Вешкельский, Олонецкий, Медвежьегорский и Сегежский детские дома. В ходе этой работы состоялись беседы с воспитанниками детских домов, специалистами этих учреждений, посещались и обследовались помещения. Осмотр помещений подтвердил, что с каждым годом в этих детских домах Карелии улучшается их состояние и оформление, помещения украшаются работами детей, занимающихся в кружках, поддержанных Проектом. Во всех этих детских домах закупленное по Проекту оборудование, инвентарь и материалы эффективно используются детьми. В Олонецком детском доме эффективно используется одна из трех «социальных квартир», ранее оборудованных для проживания воспитанников, готовящихся к выпуску. С участием дизайнеров разработано их оформление, подобрана современная мебель, предметы быта и пр. Все эти работы выполнены за счет средств различных общественных фондов. К сожалению, финансовое положение республики не позволяет оборудовать такие «социальные квартиры» во все детских домах. В Медвежьегорском, Олонецком и Сегежском детских домах используются специальные комнаты постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, созданные и оборудованные мебелью и офисной техникой «КСЗД» за счет проекта «Правовое сопровождение выпускников детских домов». Мониторинг свидетельствует об улучшении общей обстановки в детских домах, положительных изменений в условиях проживания детей, организации воспитательной работы, чему способствует проект «Детские дома Карелии» и другая проектная деятельность «КСЗД». Психологические тренинги, проводимые в детских домах по Проекту, способствуют повышению уровня культуры детей, снижению факторов тревоги, страха, способствуют улучшению взаимодействия детей и взрослых. Вместе с тем, в процессе тренингов выявляются и проблемы детей, и проблемы взаимоотношения детей и взрослых в отдельных детских домах. В одних детских дома ощущается доверительная, доброжелательная, можно сказать, – домашняя атмосфера, а в других этого пока еще нет. Особенно тревожное в этом отношении положение детей в Сегежском детском доме. В Медвежьегорском детском доме в качестве отрицательного момента следует отметить отсутствие четкого режима дня, дети были часто предоставлены самим себе. К сожалению, мониторинг положения детей в детских домах свидетельствует об отсутствии значительного прогресса и в снижении количества детей, которые не хотят учиться, поскольку они имеют значительные пробелы в знаниях и проблемы здоровья. В апреле 2015 года Ирина Мазур посетила Детский дом №2 г. Петрозаводска. В ходе этого посещения состоялась беседа с детьми детского дома, специалистами этого учреждения. Ирина Мазур посетила помещения детского дома. В этом детском доме, несмотря на большое количество содержащихся в нем детей, созданы неплохие условия для проживания, хотя остаются проблемы нехватки личного пространства, возможности уединения, что так необходимо для развития личности ребенка. Закупленное по Проекту оборудование, инвентарь и материалы, эффективно используются для работы с детьми. Дети с удовольствием работают в кружках, а воспитатели относятся к ним и к своей работе со вниманием и ответственностью. Из года в год наблюдается улучшение общей обстановки в этом детском доме, положительные изменения в условиях проживания детей, в организации воспитательной работы, чему способствует и Проект «Детские дома Карелии». В процессе бесед с детьми этого детского дома и их воспитателями выявились отдельные проблемы части детей, которые не хотят учиться, образовательные услуги Проекта могут решать проблемы только тех детей, у которых проявляется мотивация к преодолению отставания в учебе. Психологические тренинги, проведенные в детском доме по Проекту, способствовали повышению уровня самосознания детей, воспитанию чувства собственного достоинства, снижению факторов тревоги, страха. В условиях летнего периода с учетом нахождения большинства детей детских домов на отдыхе за пределами детских домов, выездные мероприятия по мониторингу не проводились. Основные мероприятия мониторинга были запланированы Проектом на 4 квартал 2015 года. Но в течение третьего квартала в плане подготовки очередного заседания «Совета Директоров» совместно с детскими домами был организован мониторинг положения детей, готовящихся к выпуску из детских домов, с целью наиболее полного обеспечения их прав на получение образования, государственного содержания и на получение жилого помещения. Для этого «КСЗД» разработал форму запроса информации, касающейся разного вида проблем всех выпускников детских домов 2015 года. Данная информация была подготовлена детскими домами и доведена до сведения соответствующих органов государственной власти на совместном мероприятии «Совета Директоров» в июле 2015 года и использовалась для организации совместной работы по социальному сопровождению детей, готовящихся к выпуску из детского дома, и выпускников после их выхода из детского дома. Но для решения этой и других проблем требуется создание системы индивидуальной работы с каждым ребенком в условиях снижения численности детей в детских домах. Это одна из задач реорганизация работы детских домов наряду с задачами профессиональной подготовки персонала детских домов и развития системы профилактики социального сиротства. В течение четвертого квартала 2015 года по Проекту был организован мониторинг положения детей в 8 учреждениях: детских домах Кемском, Пяозерском, Беломорском, Олонецком, Кондопожском, Вешкельском и Повенецкой школе-интернате. 10 и 11 октября 2015 года ассистент проекта Ирина Мазур посетила Повенецкую школу-интернат. Это одно из лучших учреждений для стационарного содержания детей в Карелии. Помещения спального корпуса хорошо оборудованы для жизни детей. Для каждой группы организованы прихожие, оборудованные системами для хранения верхней одежды и уличной обуви, скамейками и двумя мягкими креслами. В санитарно-гигиенических комнатах очень чисто. На первом и втором этажах расположены специально оборудованные помещения для работы кружков: «Карельская горница», «Мягкая игрушка», «Кружок игры на гитаре», и другие. Актовый зал хорошо оборудован и декорирован, оснащен музыкальной аппаратурой, он используется для организации мероприятий во внеурочное и каникулярное время. В этом учреждении большое внимание уделено возможности личного пространства и уединения детей. Для этого в библиотеке установлен мягкий диван, отгороженный от общего помещения книжными полками. В ходе посещения учреждения выявлено, что закупленное по Проекту оборудование, инвентарь и материалы, эффективно используются для работы с детьми. 11 октября 2015 года в ходе мониторинга была организована рабочая встреча с педагогическим составом учреждения, которую вела заместитель директора по воспитательной работе Интерната Наталья Пергаева, на встрече рассматривались вопросы: 1. Постинтернатное сопровождение выпускников Интерната после завершения образования в этом коррекционном учреждении (перспективы продолжения образования, трудоустройства, получения жилья, психологической подготовки к самостоятельной жизни). 2. Индивидуальное консультирование по вопросу оказания помощи воспитаннице Олонецкого детского дома, которая в 2016 году завершает образование в интернате (обеспечение ее жилым помещением, перспектива получения профессии). 3. Необходимость организации и финансирования работы кружка спортивно-туристической направленности под руководством специалиста аттестованного для работы с детьми, имеющими особенности развития. При работе по третьему вопросу с учетом заявки Интерната Ирина Мазур изучала возможности развития спортивной работы с детьми с участием привлеченного Проектом специалиста извне интерната. Прошли переговоры с детьми, специалистами Интерната и кандидатом на выполнение данного рода услуги. По результатам этой поездки было принято решение заключить договор с Сергеем Гвоздем о проведении 48 часов спортивных и туристических занятий с детьми. Эта работа Проекта принесла пользу детям и позволила заложить основы данного рода работы в 2016 году с использованием внутренних ресурсов Интерната. Состоявшиеся в ходе этого посещения беседы с детьми показали, что им нравится их общий дом, они с удовольствием рассказывали о своей жизни в нем, они гордятся своим общим домом. Поведение детей, проявление дружелюбия и открытости, свидетельствует о хорошей организации учебно-воспитательной работы в этом коррекционном учреждении. Беседы со специалистами и детьми показали, что между этими двумя группами в этом учреждении выстроены отношения доброжелательности и взаимопонимания. 20 октября 2015 года в связи с выявленными проблемами взаимодействия по Проекту Ирина Мазур во второй раз посетила Сегежский детский дом. Детский дом находится в центральной части г. Сегежи. На огороженном земельном участке располагаются два отдельно стоящих двухэтажных здания, одно из которых оборудовано и используется для проживания детей, второе - в настоящее время законсервировано. Часть земельного участка используется под спортивную площадку (не оборудована, территориально не огорожена). На первом и втором этажах расположены две группы детей. Помещения групп идентичны. Помещения групповых комнат: две спальни для мальчиков, одна для девочек, гостиная, совмещенная с зоной приема пищи и санитарно-гигиеническая комната. В спальных комнатах спят по 6-8 человек. Кровати индивидуальные одноярусные, прикроватная тумбочка на два человека. Носильные и личные вещи дети размещают в платяных шкафах. В групповых помещениях проведен косметический ремонт. В группе, расположенной на втором этаже, – порядок и чистота. В помещениях группы, расположенной на первом этаже, - беспорядок, требуется уборка. В санитарно-гигиенических комнатах чисто. Правое крыло здания используется, как административно-хозяйственное: кабинеты психолога, директора, заместителя директора и комната для релаксации, используемая также для общих собраний. Правое и левое крыло жилого корпуса соединены блоком приготовления пищи. В ходе работы по мониторингу положения детей состоялись личные беседы с детьми, в этом разговоре приняли участие и две выпускницы детского дома. Состоялись беседы с воспитателями и другими специалистами детского дома. Беседы выявили некоторые проблемы во взаимоотношениях и детей между собой, и во взаимоотношениях детей и взрослых. В ходе работы в этом детском доме состоялась рабочая встреча с педагогическим составом детского дома. Рабочую встречу вела директор детского дома и рассматривались вопросы: 1. Реализация воспитательной программы «РОСТ» (Развитие, образование, Социализация, Труд). Информацию дала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Людмила Климко. По ее мнению реализация программы «РОСТ» в полном объеме затруднена из-за большого количества детей, имеющих особенности психического развития, получающих медикаментозную поддержку по рекомендации врача-психиатра. В этом учреждении апробирована и реализуется образовательная программа, составленная с условием особенностей физического здоровья детей и их психо-физического состояния, но в нее «точечно» включены и занятия программы «РОСТ». Людмила Климко заверила¸ что по результатам реализации программы учреждения, на следующий учебный год, запланировано включение в нее «базовых» модульных блоков программы «РОСТ». 2. Постинтернатное сопровождение выпускников детского дома: перспективы продолжения образования, трудоустройства, получения жилья, психологической подготовки к самостоятельной жизни). Воспитатели детского дома говорили, что готовы реализовывать, и реализуют индивидуальные программы постинтернатного сопровождения выпускников. Помощь выпускникам оказывается на базе детского дома с учетом модели, созданной в детском доме проектом «КСЗД» «Правовое сопровождение выпускников детских домов». 3. Эффективность работы спортивно кружка «Футбол-хоккей» созданного Проектов и работающего под руководством Максима Романко. У воспитателей детского дома были вопросы и рекомендации к руководителю кружка по занятости воспитанников детского дома в кружковой работе. Рассматривался вопрос возможностей включение в занятия спортом не только достаточно здоровых подростков, но и других детей с учетом их состояния здоровья. Посещение Сегежского детского дома показало, что в этом учреждении созданы условия для благоприятной жизни и развития детей, но есть проблемы кадрового порядка. Оборудование, инвентарь и материалы, закупленные в рамках Проекта, используются по назначению. Обследованные жилые помещения, комнаты гигиены находятся в удовлетворительном состоянии. 24 октября 2015 года Ирина Мазур посетила Кемский детский дом с целью организации работы психологического тренинга и ведения мониторинга положения детей в этом детском доме. Детский дом расположен в центральной части поселка Рабочеостровск Кемского района в хорошо приспособленном под жизнь детей типовом здании с прилегающим земельным участком. На прилегающей территории имеется спортивное поле и разработанный огород, на котором дети выращивают овощи для своего дополнительного питания. Ирина Мазур осмотрела помещения, в которых дети живут, занимаются в кружках, осуществляют личные санитарно-гигиенические потребности и питаются. В ходе мониторинга у ассистента Проекта состоялись беседы с детьми. Поведение детей, их дружелюбие и открытость свидетельствуют о хорошем взаимодействии детей и взрослых, о внимательном и доброжелательном отношении взрослых к детям. Особенно четко эти моменты из жизни детей проявляются во время психологических тренингов. Так было и в Кемском детском доме, когда проявились особенности в поведении подростков, не так давно переведенных в этот детский дом из Пяозерского детского дома. Безусловно, такого рода перемены в жизни детей влекут за собой стрессы, обиды и другие негативные последствия. И это проявилось в поведении отдельных подростков в ходе работы тренинга. Но в этой работе проявился и профессионализм, доброжелательность и терпение специалистов детского дома в работе с этими детьми. При посещении детского дома было подтверждено целевое использование денежных средств, материалов и оборудования, приобретенных за счет Проекта. В учреждении созданы хорошие условия для жизни и развития детей. Закупленное оборудование, инвентарь и материалы эффективно используются детьми в кружковой работе. Обследованные жилые помещения, комнаты гигиены находятся в хорошем состоянии. 05 ноября 2015 года руководитель Проекта Надежда Павлова посетила Пяозерский детский дом Лоухского муниципального района Республики Карелия с целью организации работы психологического тренинга и ведения мониторинга положения детей в этом детском доме. В ходе этого посещения до начала работы психологического тренинга состоялась встреча и разговор с 6 девочками 12-19 лет. Девочки общались с руководителем Проекта свободно, настроены были доброжелательно, не было никакой стеснительности и скованности. В присутствии воспитателя обсуждались вопросы выбора профессии, перспективы поступления в профессиональные училища при условии отсутствия льгот. Выяснилось, что у детей нет четкого понимания соответствующих норм Закона Российской Федерации «Об образовании». Девочки полагали, что льготы сохранились, но только для сирот. Были обсуждены перспективы обеспечения жилыми помещениями. Выяснилось, что воспитатель не знает этих проблем для каждого ребенка из своей группы и считает, что эти вопросы находятся в компетенции только социального педагога. Выяснилось, что при условии наличия работы воспитанницы хотели бы жить в деревне. На вопрос о потребностях детей в услугах образовательного характера все девочки хором заявили, что это им очень надо, особенно актуальны услуги репетиторов по английскому языку и математике. В тренинге дети тоже проявили и открытость, и доброжелательность, что свидетельствует о хорошем уровне взаимоотношений между взрослыми и детьми. После окончания работы тренинга состоялся разговор Надежды Павловой с большой группой детей – всех участников тренинга (11 детей). Тогда дети получили информацию о работе «КСЗД», узнали о том, с какими вопросами они могут обращаться за помощью в «КСЗД», и как это можно сделать. Дети получили «визитки» руководителя Проекта. Ознакомление с работой кружков детского дома показало, что оборудование, закупленное за счет проекта в разные годы, используется в полном объеме и по прямому назначению. Осмотр помещений выявил, что особых проблем в этом отношении для жизни и развития детей нет, хотя с директором детского дома у Надежды Павловой состоялся разговор по поводу состояния туалетов для девочек (индивидуальные кабинки не имеют защелки, и нет туалетной бумаги). По результатам ответов директора детского дома вопросы остались. 06 ноября 2015 года руководитель Проекта Надежда Павлова посетила Беломорский детский дом с целью организации работы психологического тренинга и ведения мониторинга положения детей в этом детском доме. Работа психологического тренинга – один из значимых инструментов мониторинга положения детей в детском доме. Например, работа с упражнением «Я люблю себя за…» - вызвала затруднение в основном у детей. Почему так? Дети говорили: «Я – ленивый»; «Я люблю спорт»; «У меня нет ничего хорошего». Почему так - ответ детей: «Нам легче говорить о себе плохое. Об этом нам напоминают окружающие». Только один мальчик сказал о себе так: «Мне жалко больных людей» В ходе работы в Беломорском детском доме прошла встреча и разговор с детьми – участниками тренинга, после завершения его работы. Несмотря на присутствие взрослых (сотрудников детского дома) с детьми состоялся доверительный разговор по душам. Обсуждались вопросы: Работа «КСЗД». Надо ли защищать детей? От кого надо защищать? Как это происходит на практике работы «КСЗД». Отношение детей к учебе. Как это важно получить хорошее образование. Как «КСЗД» помогает это сделать. Владислав объяснил, как получилось, что он изменил свое отношение к учебе, начав учиться в вечерней школе. Говорили с детьми о перспективах получения профессионального образования, получения жилого помещения. Дети получили визитки Председателя «КСЗД» и приглашение к общению через электронную почту и телефон. Мониторинг положения детей в Беломорском детском доме свидетельствует о комфортных условиях проживания и жизнедеятельности детей. Закупленное оборудование, инвентарь и материалы используются по назначению. Открытость детей, желание вступать в откровенный разговор в присутствии взрослых представителей детских домов, говорить не всегда приятные для воспитателей вещи, свидетельствует об отсутствии психологического давления и об отсутствии авторитарного стиля воспитания. В то же время, необходима дополнительная работа психолога для осознания детьми своей значимости, индивидуальности, развития чувства собственного достоинства, уверенности в себе и в своих силах. 10 ноября 2015 года Ирина Мазур посетила Олонецкий детский дом, получив следующее служебное задание: - ознакомиться с ходом реализации воспитательной программы «РОСТ»; - ознакомиться с результатами работы кружков и использованием оборудования, закупленного за счет проекта в разные годы; - встретиться с детьми, готовящимися к выпуску из детского дома и выявить их потребности в социальном сопровождении; - встретиться с выпускниками детского дома, провести консультирование по вопросам постинтернатного сопровождения. В ходе посещения этого детского дома, где проживают 27 мальчиков, 13 девочек, из них - 5 детей до 7 лет, остальные до 16 лет, было выявлено, что успешно реализуются апробированные модули воспитательной программы «РОСТ». В ходе работы в детском доме Ирины Мазур состоялись ее индивидуальные встречи с детьми и коллективная встреча со старшими подростками. Активное участие в этой встрече приняли мальчики 14-17 лет. Общение проходило в свободной доброжелательной обстановке, дети находились в приподнятом настроении. Разговор с этими детьми подтвердил потребность в предоставлении репетиторских услуг не только воспитанникам детского дома, которым предстоят выпускные экзамены, но и школьнице среднего звена, относящейся к категории детей, имеющей особенности развития, для которой затруднено освоение общешкольной программы. Ассистент Проекта провела с детьми детского дома, готовящимися к выпуску, общую консультацию по вопросам выбора профессии, перспективы поступления в учреждения профессионального образования и обеспечения жилым помещением. Выяснилось, что не все выпускники детского дома знают об отмене льгот при поступлении в профессиональные образовательные учреждения, но достаточно хорошо проинформированы о перспективах самостоятельного проживания после отчисления из детского дома. По результатам консультирования 6 воспитанников выразили желание воспользоваться услугами репетитора, причем свое желание обоснованно аргументировали. В ходе индивидуального общения с детьми Ирина Мазур задавала детям вопросы, в том числе помогающие ей понять и прочувствовать психико-эмоциональное состояние ребенка. Ирина Мазур смогла ознакомиться с индивидуальными планами сопровождения трех воспитанников, переведенных в Олонецкий детский дом из Медвежьегорского детского дома после его ликвидации. С этими детьми у нее состоялись индивидуальные беседы. В ходе бесед выяснилось, что дети достаточно хорошо адаптировались в новом для себя учреждении. В результате грамотно составленного индивидуального плана сопровождения с привлечением профильных специалистов в поведении детей наметилась положительная динамика. Ирина Мазур в очередной раз посетила помещения, в которых дети живут, занимаются в кружках, осуществляют личные санитарно-гигиенические потребности, питаются. Всего в детском доме организовано 4 группы детей по 9-12 детей. Самое большое количество детей размещено в спальнях младшего школьного возраста и дошкольников - по 3-4 человека, подростки среднего и старшего подросткового возраста проживают по два человека. В здании чисто, аккуратно, уютно. Все помещения хорошо проветриваются. Санитарно-техническое состояние помещений поддерживается на должном уровне. Поведение детей, проявление доброжелательности в общении свидетельствует о достаточно успешной организации воспитательной работы в детском доме. Обследованные жилые помещения, комнаты гигиены находятся в хорошем состоянии. В ходе мониторинга подтверждено целевое использование денежных средств, материалов и оборудования, приобретенных за счет Проекта. Все это вместе взятое свидетельствует о комфортных условиях проживания детей, способствующих всестороннему развитию детей. 12 ноября 2015 год Ирина Мазур посетила «Детский дом с. Вешкелица» Суоярвского района. В ходе этого посещения состоялась встреча с педагогическим составом детского дома. В начале встречи была предоставлена информация о текущей работе «КСЗД», затем был рассмотрен вопрос реализации программы «РОСТ». Педагоги детского дома подтвердили эффективность использования всех модулей этой воспитательной программы. После осмотра помещений детского дома состоялась встреча с его воспитанниками и выпускниками 2016 г. Разговор с детьми показал, что в основном выпускники имеют представление о том, что их ждет при самостоятельном проживании. Четыре мальчика четко и уверенно выразили готовность к самостоятельному проживанию, но с оговоркой и большой надеждой на помощь и поддержку детского дома. Учреждения профессионального образования они выбирают осознанно, с учетом своих способностей, наклонностей и рекомендаций по состоянию здоровья. Девочки оказались более растерянными, но они также уверены в поддержке детского дома. В диалоге дети вели себя непринужденно, общение проходило в свободной форме. Во время бесед с детьми и специалистами рассматривались вопросы предоставления репетиторских услуг, выбора профессии, перспективы поступления в учреждения общего профессионального образования, обеспечения жилым помещением. Ирина Мазур посетила помещения, в которых дети живут, занимаются кружках, осуществляют личные санитарно-гигиенические потребности, питаются и просто отдыхают. Корпус детского дома хорошо адаптирован под жизнь детей. В помещениях чисто, аккуратно, уютно, санитарно - техническое состояние поддерживается на должном уровне. В ходе мониторинга положения детей было подтверждено целевое использование денежных средств, материалов и оборудования, приобретенных за счет Проекта. Поведение детей при встречах и разговорах, проявление доброжелательности в общении свидетельствует о хорошем взаимодействии детей и взрослых, о хорошей организации воспитательной работы в этом детском доме. 17 декабря 2015 года Ирина Мазур посетила Детский дом г. Кондопоги с целью организации работы психологического тренинга и ведения мониторинга положения детей в этом детском доме. Детский дом расположен далеко на окраине города Кондопога и это создает определенные проблемы. Детский дом удален от школ города, где учатся его дети, на 7 километров. На огороженном участке детского дома расположено спортивное поле, летняя беседка с прилегающей зоной отдыха, разработанный земельный участок с модульной теплицей для выращивания цветов и овощей. Здание детского дома хорошо приспособлено для жизни детей. На первом этаже располагается кухня, актовый и спортивные залы, кабинет директора и подсобные помещения. Помещения второго этажа распределены для 3 детских групп. Каждая детская группа состоит из общей комнаты, с выделенными зонами отдыха и приема пищи, отдельных спален для мальчиков и девочек, совмещенных с санитарно-гигиеническими комнатами. В спальных комнатах дети спят преимущественно по два человека. Несколько спален, организованы для одиночного проживания подростков старшего школьного возраста. Кровати индивидуальные одноярусные деревянные. Около каждой кровати индивидуальный коврик, прикроватная тумбочка и стул для складирования носильных вещей. В прихожей и гостиной комнате для носильных и личных вещей предназначены отдельные модульные секции. Каждая группа декорирована индивидуально с использованием различной цветовой гаммы. На окнах очень красивые разные для каждого помещения шторы. В санитарно-гигиенических комнатах чисто: для каждого воспитанника предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения полотенец, зубной щетки, зубной пасты, мыла и шампуня. В здании чисто, аккуратно, уютно. Все помещения хорошо проветриваются. В ходе мониторинга положения детей Ирина Мазур провела личные беседы с детьми. В общении дети были свободны, откровенно отвечали на вопросы и задавали встречные вопросы. Дети, готовящиеся к выпуску, проявили обеспокоенность самостоятельным проживанием после отчисления из детского дома. Большинство детей отчисляется из детского дома до достижения возраста совершеннолетия, в связи с поступлением в учреждения среднего профессионального образования за пределами г. Кондопога и проживанием в общежитиях профессиональных учебных заведений. В ходе мониторинга положения детей было выявлено целевое использование денежных средств, материалов и оборудования, приобретенных за счет Проекта. В работе психологического тренинга по теме «Взаимодействие взрослого и ребенка» приняли участие 14 человек – 7 детей (9 – 15 лет) и 7 взрослых: воспитатели, психолог детского дома (4 чел.); учителя и социальный педагог (3 чел.) школы, в которой учатся воспитанники детского дома. Группа формировалась с учетом пожеланий работников и детей детского дома и «КСЗД». Администрация Кондопожского детского дома заинтересована в том, чтобы развивалось взаимодействие учителей и педагогов детского дома, что бы учителя лучше узнавали индивидуальные особенности детей: их интересы и потребности. Работа тренинга выявила как наличие проблем взаимодействия, так и осознание этих проблем и желание их изжить. По завершению работы тренинга состоялось совместное с директором и специалистами детского дома обсуждение вопроса реализации воспитательной программы «РОСТ». Оказалось, что в план воспитательной работы детского дома включены только отдельные модули программы «РОСТ». Поведение детей, проявление доброжелательности и открытости в общении свидетельствуют о достаточно хорошем положении детей в этом детском доме. С момента прихода в этот детский дом нового директора – Марины Коротких, значительно улучшились и условия проживания детей и их самочувствие в этом доме. Но остаются частично нерешенными проблемы кадрового порядка.. Итак, работа, проведенная Проектом по мониторингу положения детей в 2015 году, свидетельствует об улучшении общей обстановки в детских домах, повышении уровня защиты прав детей, снижении факторов тревоги, страха, развитии чувства собственного достоинства. Дети становятся более открытыми, приветливыми, доброжелательными. На ведение мониторинга положения детей по проекту было затрачено всего 16 690 рублей, что на 50% ниже запланированного бюджетом Проекта. Экономия была получена благодаря совмещению поездок по мониторингу с поездками на тренинги. |
| 8. Мероприятия для специалистов детских домов | В 2015 году специальных образовательных мероприятий по данному направлению деятельности Проекта не проводилось. Мероприятия для специалистов детских домов выстраивались в рамках работы «Совета Директоров», в ходе проведения психологических тренингов, методического сопровождения реализации в детских домах воспитательной программы «РОСТ», которая во всех 12 детских домах реализуется в рамках Проекта, начиная с 2012 года. Значительное внимание в 2015 года «КСЗД» уделял организационным вопросам создания межведомственной системы постинтернатного сопровождения выпускников, поскольку 70 воспитанников детских домов в 2015 году покинули детские дома и начали самостоятельную жизнь. В 2015 году 42 сотрудника из 9 детских домов приняли участие в работе 9 тренингов, в том числе 3 руководителя этих учреждений, 7 социальных педагогов, 2 педагога дополнительного образования и 30 воспитателей. В процессе тренинговой работы дети и взрослые тесно взаимодействовали друг с другом, решая общие задачи. Для специалистов подобные мероприятия крайне важны: они помогают увидеть собственные проблемы, находить общий язык с детьми, отрабатывать навыки общения с ними, находить выход из сложных ситуаций. Кроме т ого, по телефону и с использованием электронной почты в течение года осуществлялось консультирование директоров детских домов и социальных педагогов в плане механизмов исполнения действующего законодательства в отношении обеспечения выпускников детских домов жилыми помещениями. По данному Проекту финансирование этого направления работы в 2015 году не производились. |
| 9. Работа «Совета Директоров» | Проект планировал провести три заседания «Совета Директоров», но в итоге удалось провести только два. Первое заседание планировалось на май 2015 года по теме «Реорганизация системы детских домов». В течение месяца шла подготовка этого мероприятия. Были проведены переговоры с Министерством образования и Министерством здравоохранения и социального развития республики о взаимодействии в рамках этого мероприятия. Но к концу апреля выявилась не готовность министерств дать исчерпывающую информацию детским домам, касающуюся планов реорганизации. Совместно с министерствами было принято решение перенести заседание «Совета Директоров» на июль. Первое заседание «Совета директоров» состоялось 02-03.07.2015 года при активном участии в его работе представителей двух министерств: МО РК и МЗиСР РК. В его работе приняли участие представители всех 12 детских домов Республики Карелия и Повенецкой школы-интерната (11 директоров и 3 заместителя директора), представители «КСЗД» (3 чел.), специалисты МЗиСР РК во главе с Заместителем министра (8 чел.), Заместитель министра и начальник отдела опеки и попечительства МО РК (2 чел.), председатель «Совета Директоров» учреждений среднего профессионального образования РК и руководитель консультативно-методической службы по развитию семейных форм попечения государственного учреждения «Центр диагностики и консультирования». Всего в работе «Совета Директоров» в июле участвовали 28 человек. В план работы «Совета Директоров» органы государственной власти внесли вопросы реорганизации детских домов. Участники «Совета Директоров» от детских домов получили раздаточный материал: 1. От МО РК по теме «Семейное устройство детей, лишенных родительской опеки»: 3 журнала «Дети дома» за 2014 и 2015 годы и два вида методических материалов. 2. От МЗиСР РК - Модель реорганизации детских домов, Примерное штатное расписание, Примерный перечень нормативных актов, в которые необходимо внести изменения в связи с реорганизацией. 3. От «КСЗД» - Информация о проекте закона РК «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 2 июля 2015 года работа «Совета Директоров» проходила в МО РК по программе, подготовленной совместно с этим министерством. В этот день директора детских домов представили на обсуждение участников информацию по теме «Проблемы социализации воспитанников детских домов по результатам работы детских домов в 2013-2015 годах». Подготовка этой информации шла с участием «КСЗД» с целью ознакомления специалистов МЗиСР РК, которое с 2016 года станет государственной управляющей организацией системы стационарного содержания детей, оставшихся без попечения родителей. Обсуждение представленной информации свидетельствовало, что специалисты МЗиСР неожиданно для себя узнали много нового. В этот же день обсуждался очень важный вопрос «Взаимодействие учреждений среднего профессионального образования и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». По этой теме выступала председатель «Совета Директоров» учреждений средних профессиональных образовательных учреждений РК Ирина Кувшинова. В конце первого дня работы «Совета Директоров» обсуждались организационные вопросы, связанные с деятельностью проекта «Детские дома Карелии». 3 июля 2015 года работа «Совета Директоров» проходила в МЗиСР РК по программе, подготовленной этим министерством. В процессе работы рассматривались вопросы: - «Основы законодательства в сфере социального обслуживания населения». - «О результатах работы рабочей группы по реализации модели реорганизации сети образовательных организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и учреждений социального обслуживания населения». - «Проблемы реализации законодательства об обеспечении жилыми помещениями выпускников детских домов. Законодательная инициатива РОО «КСЗД». На завершающей стадии работы «Совета Директоров» были приняты решения: - Рекомендовать всем детским домам заключить соглашения о сотрудничестве в плане развития постинтернатного сопровождения с учреждениями СПО, куда поступили на обучение выпускники детского дома 2015 года. - Организовать следующее заседание «Совета Директоров» во второй половине сентября 2015 года. В дальнейшем, по рекомендации МЗиСР РК было принято решение провести следующее заседание «Совета Директоров» в 4 квартале 2015 г. Второе заседание «Совета Директоров» прошло 10-11 декабря 2015 года. В работе «Совета Директоров» приняли участие представители всех 11 детских домов РК и Повенецкая школа-интернат: 9 директоров детских домов и 11 специалистов (заместители директора, социальные педагоги). Кроме того, в работе участвовали представители «КСЗД» (4 чел.), специалисты МЗиСР во главе с Заместителем министра (4 чел.), Заместитель министра и начальник отдела опеки и попечительства МО РК (2 чел.) и 29 специалистов органов социальной защиты и опеки, попечительства муниципальных образований республики. Всего в работе «Совета Директоров» в декабре участвовало 59 человек. Первый день работы 10.12.2015 г. проходил в актовом зале МЗиСР в формате Семинара МЗиСР по теме «Основные вопросы и перспективы реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Участники получили раздаточный материал: 1. От МО РК по теме «Семейное устройство детей». 2. От «КСЗД» пособие «Постинтернатное сопровождение». И другие материалы. При открытии семинара выступили: Заместитель министра МЗиСР Ольга Соколова, Председатель Общественного Совета МЗиСР Николай Гехт, Председатель «КСЗД» Надежда Павлова Н.Г. Затем с докладами по теме Семинара вступали представители МЗиСР РК и МО РК. После обеда работа продолжалась в группах, состоящих из специалистов новой системы управления (социальная защита) и специалистов детских домов, где обсуждались практические вопросы реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Второй день работы «Совета Директоров» 11.12.2015 г. проходил в офисе «КСЗД» В этой работе участвовали 24 специалиста (представители детских домов и представители Проекта, в том числе, руководитель Проекта в 2016 году – Екатерина Брендаева). Вела работу второго дня Председатель «КСЗД» Надежда Павлова. Участвовали в обсуждении вопросов и принятии решений все представители детских домов (далее – ДД). Вопросы повестки дня второго дня работы: 1. Анализ результатов реализации Проекта в 2015 году, что хорошо, что не устраивает, что поменять. 1.1. Бюджет, план, факт по статьям по всем ДД. Обсудили предварительные результаты работы. По результатам обсуждения согласились с предложенным распределением сэкономленных средств за счет экономии по заработной плате сотрудников проекта и за счет статьи «Кружки». 1.2. Оплата кружководов – результат работы. Приняли решение, отказаться от создания за счет Проекта кружков с оплатой руководителей в связи с изменившейся ситуацией: выровнялось состояние детей во всех детских домах по возрасту и имеющимся отклонениям в поведении, а финансировать создание таких кружков во всех детских домах потребует слишком большого расхода финансовых средств. 1.3. Использование материалов для кружков – результат работы. Обсудили, приняли решение, постараться сохранить финансирование этого направления на прежнем уровне. 1.4. Летний отдых, поездки, соревнования – результат работы. Обсудили успешность и большую востребованность этого направления работы Проекта. Высказали просьбу увеличить финансирование в 2016 году на 25%. 1.5. Психологические тренинги – результат работы. Практически все участники высказались за необходимость сохранять и развивать это направление работы. Заместитель директора Олонецкого ДД усомнилась в целесообразности проведения всего одного тренинга в год, а не серии тренингов. Остальные участники не согласились с такой позицией, говорили о значительном эффекте даже в изменении отношения к детям детского дома со стороны учителей детей – участников тренинга. В подтверждении сказанного Надежда Павлова зачитала отзыв участника тренинга - директора Пяозерской школы, о работе тренинга. Далее обсудили работу тренеров – участников Проекта. Рекомендовали включить в работу Проекта на 2016 год психолога Татьяну Костромитину, которая хорошо зарекомендовала себя в работе в Вешкельском ДД. Приняли решение, включить в Проект 2016 года проведение тренингов в ДД населенных пунктов: г. Сегежа; пго. Пяозерский; с. Вешкелица; г. Петрозаводск; г. Кемь; г. Сортавала; г. Лахденпохья; г. Беломорск. 1.6. «Социализация»: образовательные и медицинские услуги, материалы для выпускников - результат работы. Обсудили результат предоставления детям образовательных услуг, востребованность этого направления со стороны детей. Согласились с необходимостью уменьшить расходы на материалы для выпускников с увеличением расходов на услуги. Приняли решение увеличить расходы по этой статье бюджета на 25%. 1.7. «Совет Директоров» - результат работы. Обсудили, согласились, что это направление работы очень важное и результативное, но в 2015 году не дало ожидаемого результата в связи с ведением министерствами процесса реформирования. Специалисты ДД с благодарностью вспоминали удачный опыт работы с социальными педагогами в рамках «Совета Директоров» в 2014 году и просили вернуться к этому формату работы данного направления работы Проекта в 2016 году. Приняли решение, что в 2016 году необходимо усилить направление работы «Совет Директоров» с увеличением финансирования, заменой названия на «Совет Специалистов», с включением в его работу не только руководителей вновь создаваемых учреждений (Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей»), но и руководителей отделений стационарного обслуживания детей и, возможно, других специалистов социальной защиты по рекомендациям МЗиСР РК. При этом «КСЗД» берет на себя подготовку проекта Положения о «Совете Специалистов» с обсуждением и согласованием с МЗиСР РК. II. Взаимодействие по Проекту. Как сделать работу более эффективной, менее трудоемкой, затратной по времени и по финансам. Обсудили вопросы и проблемы 2015 года: - Связь телефонная, по эл. почте, факсу, письмам и т.д. - С кем работать в учреждении и как работать в 2016 году. - Образцы документов: заявок, договоров, отчетов и др. Приняли решение: - в адрес ДД - выделить в каждом Отделении стационарного обслуживания детей («детский дом» – по старому) определенного сотрудника, в чьи функциональные обязанности будет входить работа по Проекту; - в адрес «КСЗД» - подготовить в электронном виде образцы всех документов взаимодействия по Проекту: заявки, отчеты, договоры с репетиторами и др. III. Воспитательная программа «РОСТ». Обсудили вопросы: - Результаты реализации. - Включаются ли представители местных сообществ, какие возникают проблемы. - Что не устраивает, почему используются и собственные программы, по каким направлениям. - Как будем взаимодействовать в 2016 году. - Каков запрос учреждений. - Нужны ли обучающие мероприятия. Приняли решение: в течение января – февраля 2016 года всем ДД подготовить Справку о результатах работы в течение 2015 года с учетом всех 8 модулей, с указанием возникших проблем, отклонений в работе от Программы, потребностей в обучающих мероприятия и в дополнительном обеспечении методическими материалами. IV. Использование ресурсов общественной приемной «Детский Адвокат». Надежда Павлова дала информацию о работе общественной приемной «Детский Адвокат» в отношении выпускников ДД и рекомендовала использовать данный ресурс в интересах детей. Обсудили конкретные проблемы обеспечения жилыми помещениями выпускников ДД. V. Планы на 2016 год Обсудили статьи бюджета и их содержание с учетом решений принятых по Вопросу 1 повестки дня. Завершающую стадию работы «Совета Директоров» вела Председатель «Совета Директоров» Ирина Родионова. После краткого обсуждения итогов десятилетней работы Проекта, финансируемого общественной организацией Финляндии «Пеластакаа Лапсет», было принято решение: Подготовить в адрес «Пеластакаа Лапсет» благодарственное письмо за подписью всех директоров детских домов республики. В течение года на обеспечение деятельности «Совета Директоров», было затрачено 162 741 рубль, что на 25% меньше запланированног по Проекту. Эти средства использовались для оплаты гостиницы, проезда и питания участников «Совета Директров», а по разрешению «Пеластакаа Лапсет» при организации декабрьского заседания дополнительно произведена оплата обеда (1 день) для специалистов опеки и социальной защиты из районов республики. |
| 10. Развитие ресурсов | В 2015 году «КСЗД» без финансирования продолжал работу проекта «Правовое сопровождение выпускников детских домов», который официально был завешен 30 сентября 2014 года. Работа продолжалась в части приема, правового консультирования и оказания судебной поддержки выпускникам детских домов республики. Так как в общественную приемную «Детский Адвокат» обращаются и жители Карелии, детство и сиротские годы которых прошли в других регионах России (например, в Псковской области), то для оказания им помощи приходилось налаживать взаимодействие с органами власти иных регионов России. Поэтому в отчетный период удалось познакомиться с системой работы Псковской области в плане выполнения Федерального Закона, направленного на обеспечение жилыми помещениями выпускников детских домов. Использование опыта этого субъекта Федерации помогло «КСЗД» внести существенные дополнения в проект закона Республики Карелия, касающийся обеспечения жилыми помещениям выпускников детских домов Республики Карелия. Важным этапом в направлении развития ресурсов «КСЗД» стала подготовка силами «КСЗД» проекта закона Республики Карелия. Проект Закона в июне месяце «КСЗД» внес в Законодательное Собрание РК, которое в июле 2015 года направило его в органы государственной власти РК для ознакомления и подготовки заключений. Принятие Законодательным Собранием РК данного проекта Закона позволит существенным образом улучшить положение выпускников детских домов и как следствие, будет способствовать дальнейшему росту авторитета общественной организации.. В плане развития ресурсов в сентябре 2015 года «КСЗД» заключил договор об оказании услуг по ведению сайта «КСЗД» с Евгенией Лери – выпускницей Сортавальского детского дома – ныне государственной служащей одного из органов государственной власти РК. Оплата ее труда с учетом отчислений в пенсионный фонд составила всего порядка 20 евро в месяц. Практически это ее благотворительная деятельность в пользу «КСЗД», где она отработала несколько лет в качестве Ассистента проектов. В 2015 году Евгения Лери периодически размещала новости организации, разместила на сайте отчет о работе «КСЗД» в 2014 году, пособие «Постинтернатное сопровождение», разработанное «КСЗД», отчет об участии Надежды Павловой в работе Съезда НКО и другие материалы. Систематическое и профессиональное ведение сайта «КСЗД» (kszd.do.am) весьма успешно способствует развитию ресурсов нашей общественной организации. Весьма полезным для развития ресурсов «КСЗД» было участие Председателя «КСЗД» Надежды Павловой в работе VI СЪЕЗДА НКО РОССИИ, которое состоялось 01.12 – 04.12.2015 года. - Работа съезда проходила работа по темам: - Консолидация некоммерческого сектора. - Необходимость перемен в сфере взаимодействия НКО и власти. - - «Создание Союза НКО России». В рамках последнего вопроса состоялась работа Учредительного собрания Союза НКО РФ, состоялись дискуссии о целях, задачах Союза. По результатам дискуссии было принято решение: 1. Учредить создание «Союза некоммерческих объединений России». 2. Проект Устава Союза направить для доработки учредителям Союза. Участие в работе Съезда было полезно для «КСЗД» во всех отношениях: 1. Получена новая важная информация о планах власти по развитию НКО; 2. Удалось войти в состав учредителей Союза НКО РФ; 3. Получена обучающая информация по включению НКО в систему государственных закупок; 4. Удалось выйти на контакты с представителями весьма авторитетных НКО России, которые могут быть полезны для детей детских домов Карелии. Расходы Проекта в 2015 году по статье «Развитие ресурсов» составили 25 995 рублей, что на 38% ниже запланированных расходов бюджетом Проекта. |
| 11. Выводы | Не смотря на возникшие в 2015 году трудности в связи с началом процесса реорганизации системы работы детских домов, проведенная работа по Проекту в 2015 году в полной мере соответствовала целям и задачам проекта и дала хорошие результаты. Сотрудничества с общественной организацией Финляндии «Пеластакаа Лапсет» не только позволяет решать ряд финансовых проблем детских домов, но и способствует существенным образом влиять на «открытость» детских домов, на положение детей в детских дома, о чем свидетельствует работа раздела Проекта «Мониторинг положения детей». |
| 12. Пожелания на 2016 год | С учетом решений итогового заседания «Совета Директоров»: 1. Необходимо продолжать и развивать сотрудничество с общественной организацией Финляндии «Пеластакаа Лапсет». 2. Продолжить и развивать работу «Совета Директоров», преобразовав его в «Совет Специалистов» с включением в его работу специалистов системы социальной защиты из вновь создаваемых межмуниципальных Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 3. Выстраивать, развивать, углублять и укреплять сотрудничество «КСЗД» в рамках Проекта с Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия в интересах всех детей, нуждающихся в помощи и защите. |

Руководитель Проекта 					Н.Г.Павлова

12.01.2014

Из них - 28 детей закреплены за детскими домами, но фактически содержатся в других учреждениях: интернаты для детей-инвалидов, кадетский корпус, спецшкола, санаторий и др.